## Thông tin
Trường | Giá trị
Tên dự án | Bán vé sự kiện có sơ đồ ghế
Ngày lập | 2026-09-08 (sinh lại 2026-09-15)
Số developer | 5
Độ dài sprint | 1 tuần
Ngày làm việc / sprint | 5
Focus factor | 0.5
Đơn vị ước lượng | story point (Fibonacci)
Product Goal | Ban tổ chức mở bán vé cho sự kiện có sơ đồ ghế mà không bao giờ bán trùng ghế hay bán vượt sức chứa, và soát được vé tại cửa kể cả khi mất mạng
Kinh nghiệm team | thực tập / mới ra trường
Quen Scrum | mới áp dụng
Loại dự án | mới tinh (greenfield)
Ràng buộc tuân thủ | có — thanh toán trực tuyến (chỉ dùng sandbox, không xử lý thẻ thật) và dữ liệu cá nhân người mua vé (Nghị định 13/2023/NĐ-CP)
Vai trò sẵn có | không có QA, không có DevOps, không có người thiết kế — cả 5 thành viên đều lập trình

## Sprints
Sprint | Từ ngày | Đến ngày | Sprint Goal | Capacity (SP) | Đã xếp (SP)
1 |  |  | Ban tổ chức tạo được sự kiện và người mua tự đăng ký được trên môi trường staging chạy thật | 12 | 12
2 |  |  | Người mua tìm được suất đang bán, chọn được ghế và ghế đó chắc chắn là của họ, kể cả khi nhiều người bấm cùng lúc | 20 | 20
3 |  |  | Người mua thanh toán xong thì ghế chuyển thành đã bán, bỏ dở thì ghế trở lại kho, và một lần trả tiền chỉ được ghi nhận một lần | 20 | 20
4 |  |  | Người mua nhận vé QR không làm giả được và nhân viên soát được vé tại cửa, mỗi vé một lần | 20 | 20
5 |  |  | Soát vé chạy được khi mất mạng và đồng bộ lại không sai, không sót | 20 | 20
6 |  |  | Hệ thống đứng vững và công bằng khi mở bán đông người | 20 | 20
7 |  |  | Vé huỷ được, tiền hoàn đúng và không lệnh hoàn nào rơi vào im lặng, ghế quay lại kho bán | 20 | 19
8 |  |  | Ban tổ chức đối soát được doanh thu khớp với cổng thanh toán và hệ thống sẵn sàng cho dữ liệu thật | 20 | 20

## Epics
ID | Title | Tier | Priority | Status | Story | AC | Deps | NFR | Owner
E-01 | Hạ tầng, CI/CD và môi trường | Ready | Must | Todo | Môi trường chạy được từ ngày đầu và sống được tới ngày cuối: khung dự án, cơ sở dữ liệu, pipeline CI, triển khai staging bằng Docker, giám sát và sao lưu. Không có DevOps riêng nên epic này phải xong sớm, nếu không tới Sprint 3 mới phát hiện không deploy được. | Mọi thành viên chạy được dự án trên máy mình bằng một lệnh; mỗi lần merge vào nhánh chính thì staging tự cập nhật; mất máy chủ thì khôi phục được từ bản sao lưu | không | biến môi trường chứa bí mật không nằm trong mã nguồn | cả team
E-02 | Tài khoản và phân quyền | Ready | Must | Todo | Năm vai trò dùng chung một hệ thống nhưng thấy những thứ khác nhau: người mua vé, ban tổ chức, nhân viên soát vé, kế toán, quản trị. Người mua tự đăng ký; nhân viên do quản trị tạo. Phân quyền phải có từ đầu vì gắn thêm sau là phải sửa mọi màn hình. | Mỗi vai trò chỉ vào được phần của mình; gọi thẳng API không thuộc quyền thì bị chặn ở máy chủ, không chỉ ẩn nút trên giao diện | E-01 | mật khẩu hash bằng argon2id; không log mật khẩu và không log token | cả team
E-03 | Sự kiện, suất diễn và sơ đồ ghế | Ready | Must | Todo | Dữ liệu nền của cả hệ thống: một sự kiện có nhiều suất diễn, mỗi suất diễn dùng một sơ đồ ghế, mỗi ghế thuộc một hạng có giá riêng. Sơ đồ nạp từ tệp JSON, không làm trình thiết kế kéo-thả. | Ban tổ chức tạo được sự kiện có nhiều suất diễn, nạp được sơ đồ ghế và đặt giá theo hạng cho từng suất; người mua thấy đúng ghế còn trống và đúng giá của suất mình chọn | E-02 | một suất diễn 2000 ghế phải hiển thị sơ đồ dưới 2 giây ở p95 | cả team
E-04 | Chọn ghế và giữ chỗ có thời hạn | Ready | Must | Todo | Lõi kỹ thuật của cả dự án. Khách chọn ghế thì ghế bị giữ trong 10 phút; hết hạn thì tự nhả; hai người bấm cùng lúc thì chỉ một người giữ được. Đây là chỗ sai lầm hiện ra thành con số đo được. | Chạy 200 yêu cầu đồng thời vào 100 ghế thì đúng 100 giữ chỗ thành công, không hơn không kém | E-03 | giữ chỗ hết hạn phải được nhả kể cả khi tiến trình nền vừa khởi động lại | cả team
E-11 | Trang công khai, mở bán và thông báo | Ready | Must | Todo | Mặt tiền của hệ thống với người mua: danh sách sự kiện đang mở bán, trang chi tiết suất diễn, nút mở bán và đóng bán của ban tổ chức, email vé và email nhắc. Không có epic này thì người mua không có đường nào tới sơ đồ ghế ngoài dán đường dẫn. | Người mua chưa đăng nhập vẫn tìm được suất diễn đang mở bán; suất chưa mở bán hoặc đã đóng không hiện và không vào được bằng đường dẫn trực tiếp | E-03 | trang công khai chịu được lượng đọc cao: có cache ngắn hạn cho danh sách | cả team
E-05 | Thanh toán và đơn hàng | Ready | Must | Todo | Biến giữ chỗ thành đơn hàng, thanh toán qua cổng sandbox, nhận kết quả qua webhook. Quá hạn thanh toán thì nhả ghế. Webhook gửi lại nhiều lần chỉ được ghi nhận một. Có cổng giả lập để không phụ thuộc lịch cấp sandbox. | Thanh toán thành công thì ghế chuyển sang đã bán và có vé; quá hạn thì ghế trở lại kho bán; gửi lại webhook 5 lần chỉ có một bản ghi thanh toán | E-04 | không lưu thông tin thẻ; mọi thao tác tiền bạc đều ghi nhật ký không sửa được | cả team
E-06 | Vé điện tử và soát vé | Next | Must | Todo | Sinh vé có mã QR đã ký sau khi thanh toán, soát vé tại cửa bằng cách quét, mỗi vé chỉ vào được một lần. Khu vực sự kiện hay mất sóng nên soát vé phải chạy được cả khi ngoại tuyến rồi đồng bộ sau và phát hiện được vé bị quét ở hai cửa. | Vé quét được tại cửa; quét lần hai bị từ chối; mất mạng vẫn soát được và đồng bộ đúng khi có mạng lại; không tạo được vé giả ngoài hệ thống | E-05 | mã QR không đoán được từ mã đơn hàng; ảnh QR không lộ thông tin cá nhân | cả team
E-07 | Phòng chờ và chống bot khi mở bán | Later | Should | Todo | Lúc mở bán là lúc tải cao nhất. Phòng chờ xếp hàng người dùng, giới hạn tần suất chặn bot, giới hạn số vé mỗi tài khoản chặn đầu cơ. | Hệ thống vẫn phản hồi khi lượng truy cập vượt ngưỡng, thay vì sập; người vào phòng chờ trước được chọn ghế trước | E-04 | người đã vào được phòng chờ không bị đẩy ra khi tải tăng | chưa phân
E-08 | Huỷ vé và hoàn tiền | Later | Should | Todo | Khách huỷ vé trước hạn được hoàn tiền theo chính sách; ban tổ chức huỷ suất diễn thì hoàn hàng loạt. Ghế của vé đã huỷ quay lại kho bán. Lệnh hoàn thất bại không được rơi vào im lặng. | Huỷ vé thì tiền hoàn đúng chính sách và ghế bán lại được; mọi lệnh hoàn đều có trạng thái cuối rõ ràng | E-05 | mọi lần hoàn tiền ghi nhật ký kèm người thực hiện và lý do | chưa phân
E-10 | Vận hành và bảo vệ dữ liệu cá nhân | Later | Must | Todo | Nghĩa vụ pháp lý và vận hành: nhật ký thao tác trên đơn hàng và vé, đồng ý xử lý dữ liệu, đáp ứng yêu cầu xoá dữ liệu cá nhân. Tách thành epic riêng vì đây là nghĩa vụ, không phải tính năng bán được. | Truy được ai đã làm gì trên một đơn hàng; xoá được dữ liệu cá nhân theo yêu cầu mà không phá sổ sách kế toán; có bằng chứng đồng ý của từng người dùng | E-05 | nhật ký chỉ ghi thêm, không sửa và không xoá được từ giao diện | chưa phân
E-09 | Báo cáo và đối soát cho ban tổ chức | Later | Should | Todo | Ban tổ chức xem doanh thu, tồn vé và số khách vào cửa theo suất; kế toán đối soát giao dịch hệ thống với sao kê cổng thanh toán; xuất danh sách và sơ đồ để lưu hồ sơ. | Tổng doanh thu hệ thống khớp sao kê cổng thanh toán, chênh lệch bằng 0 hoặc được giải thích từng khoản | E-05 | báo cáo đọc từ bản sao chỉ đọc nếu có, không làm chậm luồng bán vé | chưa phân

## Backlog
ID | Type | Parent | Title | Tier | Priority | SP | Sprint | Status | Thuộc epic | Story | AC | Deps | NFR | Owner
S-01 | Story | E-01 | Khung ứng dụng chạy được trên staging | Ready | Must | 3 | 1 | Todo | Hạ tầng, CI/CD và môi trường | Là thành viên phát triển tôi muốn có khung ứng dụng chạy được trên staging để mọi story sau đều có chỗ chạy thật thay vì chỉ chạy trên máy cá nhân | Giả sử máy chủ staging đã sẵn sàng, Khi merge vào nhánh chính, Thì pipeline build, chạy test và triển khai tự động, và trang chủ trả về HTTP 200 Giả sử một bài test thất bại, Khi pipeline chạy, Thì dừng lại và không triển khai Giả sử thành viên mới lấy mã nguồn về, Khi chạy lệnh khởi động đã ghi trong README, Thì ứng dụng, PostgreSQL và Redis chạy được trên máy cá nhân Giả sử lần triển khai mới thất bại giữa chừng, Khi kiểm tra staging, Thì phiên bản cũ vẫn đang chạy | không | bí mật nạp từ biến môi trường; log không in chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu | cả team
S-02 | Story | E-02 | Đăng nhập và phân quyền theo vai trò | Ready | Must | 3 | 1 | Todo | Tài khoản và phân quyền | Là người dùng của hệ thống tôi muốn đăng nhập và chỉ thấy phần việc của vai trò mình để không vô tình chạm vào dữ liệu không thuộc trách nhiệm của tôi | Giả sử tài khoản có vai trò ban tổ chức, Khi đăng nhập, Thì thấy mục quản lý sự kiện và không thấy mục đối soát kế toán Giả sử tài khoản có vai trò người mua vé, Khi gọi thẳng API tạo sự kiện bằng công cụ dòng lệnh, Thì máy chủ trả về 403 và ghi nhật ký lần thử đó Giả sử nhập sai mật khẩu 5 lần liên tiếp, Khi thử lần thứ 6, Thì khoá đăng nhập 15 phút và thông báo thời gian còn lại Giả sử phiên đăng nhập đã hết hạn, Khi gọi API bất kỳ, Thì trả về 401 và chuyển về trang đăng nhập Giả sử một route mới chưa khai báo quyền, Khi có người gọi tới, Thì bị từ chối — mặc định là đóng, không phải mở | S-01 | mật khẩu hash bằng argon2id; chống dò mật khẩu theo cả IP và theo tài khoản | cả team
S-03 | Story | E-02 | Người mua tự đăng ký tài khoản bằng email | Ready | Must | 2 | 1 | Todo | Tài khoản và phân quyền | Là khách truy cập tôi muốn tự tạo tài khoản bằng email để mua vé mà không phải chờ ai cấp tài khoản | Giả sử email chưa có trong hệ thống, Khi gửi form đăng ký hợp lệ, Thì tài khoản được tạo ở trạng thái chờ xác nhận và một email chứa liên kết kích hoạt được gửi đi Giả sử email đã tồn tại, Khi gửi form, Thì thông báo chung "nếu email hợp lệ, bạn sẽ nhận được hướng dẫn" — không tiết lộ email đã có tài khoản Giả sử mật khẩu dưới 8 ký tự, Khi gửi form, Thì bị chặn ở cả trình duyệt lẫn máy chủ Giả sử liên kết kích hoạt đã quá 24 giờ, Khi bấm vào, Thì báo hết hạn và cho gửi lại liên kết mới Giả sử tài khoản chưa kích hoạt, Khi đăng nhập, Thì bị từ chối kèm hướng dẫn kích hoạt | S-02 | mã kích hoạt sinh ngẫu nhiên đủ dài và chỉ dùng được một lần; giới hạn 5 lần gửi lại mỗi giờ cho một email | cả team
S-04 | Story | E-03 | Tạo sự kiện và suất diễn | Ready | Must | 2 | 1 | Todo | Sự kiện, suất diễn và sơ đồ ghế | Là ban tổ chức tôi muốn tạo sự kiện và các suất diễn của nó để mở bán vé cho từng khung giờ riêng | Giả sử đã đăng nhập bằng vai trò ban tổ chức, Khi tạo sự kiện với tên, mô tả và địa điểm hợp lệ, Thì sự kiện được lưu ở trạng thái nháp và chưa hiện với người mua Giả sử sự kiện đã tồn tại, Khi thêm một suất diễn có thời điểm bắt đầu trong tương lai, Thì suất diễn được lưu và gắn với sự kiện Giả sử nhập thời điểm bắt đầu ở quá khứ, Khi lưu suất diễn, Thì bị chặn kèm thông báo rõ lý do Giả sử hai suất diễn cùng sự kiện trùng hoàn toàn thời gian, Khi lưu suất thứ hai, Thì cảnh báo nhưng vẫn cho lưu — một sự kiện có thể diễn song song ở hai phòng Giả sử tài khoản ban tổ chức khác, Khi mở sự kiện không phải của mình, Thì bị từ chối | S-02 | thời gian lưu ở UTC, hiển thị theo múi giờ Việt Nam | cả team
K-01 | Spike | E-04 | Chọn cơ chế giữ chỗ có thời hạn | Ready | Must | 2 | 1 | Todo | Chọn ghế và giữ chỗ có thời hạn | Spike timebox 1 ngày, có người hướng dẫn ngồi cùng. So sánh hai cách giữ chỗ có thời hạn: khoá trong Redis có thời hạn tự hết, hay bảng `seat_holds` trong PostgreSQL kèm job dọn. Chạy thử cả hai với 200 yêu cầu đồng thời vào cùng một ghế rồi đếm số lần giữ thành công. Kết quả quyết định cách làm S-10 và S-13. | Đầu ra là một quyết định có nêu cơ chế đã chọn, con số đo được của cả hai phương án, và lý do loại phương án kia | S-01 | không viết mã sản phẩm trong spike; kết quả là kiến thức và một đoạn mã thử vứt đi được | cả team
S-05 | Story | E-03 | Nạp sơ đồ ghế từ tệp JSON đúng định dạng | Ready | Must | 2 | 2 | Todo | Sự kiện, suất diễn và sơ đồ ghế | Là ban tổ chức tôi muốn nạp sơ đồ ghế của phòng từ một tệp JSON để không phải nhập tay hàng nghìn ghế | Giả sử tệp JSON đúng định dạng, Khi tải lên cho một suất diễn, Thì toàn bộ ghế được tạo kèm hàng, số ghế và hạng, và các hạng ghế chưa có được tạo theo tên trong tệp Giả sử suất diễn đã có sơ đồ nhưng chưa bán vé nào, Khi tải sơ đồ mới, Thì sơ đồ cũ được thay toàn bộ Giả sử suất diễn đã bán vé hoặc đang có người giữ ghế, Khi tải sơ đồ mới đè lên, Thì bị chặn kèm lý do Giả sử việc ghi gặp lỗi ở ghế thứ 1500, Khi giao dịch kết thúc, Thì không có ghế nào được lưu — không nạp một nửa | S-04 | tệp 2000 ghế nạp xong dưới 5 giây; toàn bộ việc nạp nằm trong một giao dịch | cả team
S-06 | Story | E-03 | Tệp sơ đồ sai bị từ chối toàn bộ và chỉ rõ chỗ sai | Ready | Must | 2 | 2 | Todo | Sự kiện, suất diễn và sơ đồ ghế | Là ban tổ chức tôi muốn biết chính xác dòng nào trong tệp sơ đồ bị sai để sửa một lần rồi nạp lại, thay vì thử đi thử lại | Giả sử tệp thiếu trường bắt buộc ở một ghế, Khi tải lên, Thì từ chối toàn bộ tệp và chỉ rõ ghế nào thiếu trường nào Giả sử tệp có hai ghế trùng hàng và số, Khi tải lên, Thì từ chối và chỉ ra cặp trùng Giả sử tệp có nhiều lỗi, Khi tải lên, Thì thấy đủ danh sách lỗi trong một lần, không phải sửa từng lỗi rồi thử lại Giả sử tệp không phải JSON hợp lệ, Khi tải lên, Thì báo lỗi định dạng kèm vị trí ký tự, không hiện lỗi 500 Giả sử tệp hợp lệ, Khi xem trước, Thì thấy lưới ghế đúng số hàng, số ghế, màu theo hạng trước khi bấm xác nhận nạp | S-05 | kiểm tra chạy trước giao dịch ghi, không ghi rồi mới phát hiện sai; giới hạn kích thước tệp 5 MB | cả team
S-09 | Story | E-03 | Xem sơ đồ ghế còn trống của một suất diễn | Ready | Must | 3 | 2 | Todo | Sự kiện, suất diễn và sơ đồ ghế | Là người mua vé tôi muốn nhìn sơ đồ ghế và biết ghế nào còn trống để chọn được chỗ ngồi mình muốn | Giả sử suất diễn đã có sơ đồ ghế, Khi mở trang chọn ghế, Thì thấy toàn bộ ghế với ba trạng thái phân biệt được bằng màu và ký hiệu: trống, đang có người giữ, đã bán Giả sử một ghế vừa bị người khác giữ, Khi tôi tải lại trang, Thì ghế đó chuyển sang trạng thái đang có người giữ Giả sử suất diễn chưa nạp sơ đồ ghế, Khi mở trang chọn ghế, Thì hiện thông báo suất diễn chưa mở bán, không hiện lưới rỗng Giả sử suất diễn có 2000 ghế, Khi mở trang, Thì sơ đồ hiện đầy đủ dưới 2 giây Giả sử mở trên điện thoại, Khi xem sơ đồ, Thì phóng to thu nhỏ được và vẫn bấm trúng ghế | S-05 | trạng thái ghế lấy trong một truy vấn, không gọi một lần cho mỗi ghế | cả team
S-10 | Story | E-04 | Chọn ghế và hệ thống giữ chỗ trong 10 phút | Ready | Must | 3 | 2 | Todo | Chọn ghế và giữ chỗ có thời hạn | Là người mua vé tôi muốn ghế mình vừa chọn được giữ lại một khoảng thời gian để kịp thanh toán mà không sợ mất ghế giữa chừng | Giả sử ghế đang trống, Khi tôi bấm chọn, Thì ghế chuyển sang trạng thái tôi đang giữ và màn hình hiện đồng hồ đếm ngược 10 phút Giả sử ghế đang có người khác giữ, Khi tôi bấm chọn, Thì bị từ chối kèm thông báo "ghế vừa có người chọn" và sơ đồ tự cập nhật Giả sử tôi chọn 3 ghế cách nhau vài giây, Khi xem đồng hồ, Thì cả ba ghế dùng chung một thời hạn tính từ ghế đầu tiên — không có ba đồng hồ khác nhau Giả sử suất diễn đã đóng bán, Khi tôi bấm chọn, Thì bị từ chối kèm thông báo suất không còn mở bán Giả sử đồng hồ máy tôi lệch 5 phút so với máy chủ, Khi xem đồng hồ đếm ngược, Thì thời gian còn lại vẫn đúng theo máy chủ | S-09, K-01 | thời hạn giữ chỗ là tham số cấu hình, không ghi cứng trong mã; API giữ ghế trả lời dưới 300ms ở p95 | cả team
S-11 | Story | E-04 | Bỏ chọn ghế đang giữ để trả lại ngay cho người khác | Ready | Should | 1 | 2 | Todo | Chọn ghế và giữ chỗ có thời hạn | Là người mua vé tôi muốn bỏ một ghế mình lỡ chọn để ghế đó về ngay với người khác thay vì bị giữ vô ích 10 phút | Giả sử tôi đang giữ 3 ghế, Khi tôi bỏ chọn một ghế, Thì ghế đó trở lại trạng thái trống ngay lập tức cho người khác chọn và hai ghế còn lại giữ nguyên thời hạn Giả sử tôi bỏ chọn ghế cuối cùng, Khi không còn ghế nào, Thì đồng hồ đếm ngược biến mất Giả sử tôi gọi API bỏ chọn với ghế của người khác đang giữ, Khi xử lý, Thì bị từ chối 403 và ghế người kia không đổi | S-10 | bỏ chọn phản hồi dưới 300ms; chỉ chủ giữ chỗ mới huỷ được | cả team
S-12 | Story | E-04 | Ghế được nhả tự động khi hết hạn giữ chỗ | Ready | Must | 2 | 2 | Todo | Chọn ghế và giữ chỗ có thời hạn | Là người mua vé đến sau tôi muốn những ghế người khác giữ mà không thanh toán được trả lại kho để tôi vẫn có cơ hội mua | Giả sử một giữ chỗ đã quá hạn, Khi job nền chạy, Thì giữ chỗ bị huỷ và ghế trở lại trạng thái trống Giả sử giữ chỗ vừa hết hạn nhưng job chưa chạy tới, Khi người khác truy vấn ghế trống, Thì ghế đó vẫn được tính là trống — truy vấn lọc theo thời điểm hết hạn chứ không chờ job Giả sử tiến trình nền vừa khởi động lại sau sự cố, Khi chạy lần đầu, Thì dọn hết mọi giữ chỗ quá hạn tồn đọng Giả sử một giữ chỗ đã chuyển thành đơn hàng đang chờ thanh toán, Khi job dọn chạy, Thì không đụng tới ghế đó | S-10 | job dọn chạy được nhiều lần trên cùng dữ liệu mà kết quả không đổi | cả team
S-13 | Story | E-04 | Ghế đã có người giữ thì không ai khác chọn được, kể cả khi bấm cùng lúc | Ready | Must | 3 | 2 | Todo | Chọn ghế và giữ chỗ có thời hạn | Là người mua vé tôi muốn chắc chắn ghế mình giữ được là của mình để không phải nhận thông báo huỷ và hoàn tiền sau khi đã thanh toán | Giả sử 200 yêu cầu giữ chỗ được bắn đồng thời vào 100 ghế, Khi tất cả xử lý xong, Thì đúng 100 giữ chỗ thành công và 100 yêu cầu nhận lỗi trùng Giả sử hai người bấm chọn cùng một ghế trong cùng một khoảnh khắc, Khi cả hai yêu cầu tới máy chủ, Thì đúng một người giữ được và người kia thấy thông báo "ghế vừa có người chọn" Giả sử yêu cầu giữ 5 ghế mà ghế thứ 3 đã có người giữ, Khi xử lý, Thì không ghế nào bị giữ và trả về danh sách ghế bị từ chối Giả sử giữ chỗ bị từ chối, Khi giao diện nhận lỗi, Thì sơ đồ tự làm mới để hiện trạng thái đúng Giả sử một giữ chỗ cũ trên ghế đó đã hết hạn, Khi người mới giữ, Thì thành công — ràng buộc chỉ tính giữ chỗ còn hiệu lực | S-10 | bảo đảm chống trùng nằm ở tầng cơ sở dữ liệu, không dựa vào kiểm tra ở tầng ứng dụng — kiểm tra rồi ghi là sai vì có khoảng trống giữa hai bước | cả team
S-14 | Story | E-04 | Giữ chỗ còn nguyên khi người mua tải lại trang hoặc mở lại trình duyệt | Ready | Should | 1 | 2 | Todo | Chọn ghế và giữ chỗ có thời hạn | Là người mua vé tôi muốn ghế mình đang giữ không mất khi tôi lỡ tải lại trang để không phải chọn lại từ đầu và không mất chỗ | Giả sử tôi đang giữ 2 ghế còn 6 phút, Khi tải lại trang, Thì thấy đúng 2 ghế đó ở trạng thái đang giữ và đồng hồ còn 6 phút Giả sử tôi đóng trình duyệt rồi mở lại trong thời hạn trên máy khác, Khi đăng nhập và vào lại suất đó, Thì vẫn thấy ghế đang giữ Giả sử giữ chỗ đã hết hạn trong lúc tôi vắng, Khi mở lại trang, Thì ghế hiện trống và không có đồng hồ | S-10 | trạng thái giữ chỗ lấy từ máy chủ, không lưu ở bộ nhớ trình duyệt | cả team
S-07 | Story | E-11 | Ban tổ chức mở bán và đóng bán một suất diễn | Ready | Must | 1 | 2 | Todo | Trang công khai, mở bán và thông báo | Là ban tổ chức tôi muốn tự quyết lúc nào suất diễn hiện với người mua để chuẩn bị xong sơ đồ và giá rồi mới mở | Giả sử suất diễn đang ở trạng thái nháp và đã có sơ đồ ghế, Khi bấm mở bán, Thì suất chuyển sang đang bán và xuất hiện trên trang công khai Giả sử suất diễn chưa có sơ đồ ghế, Khi bấm mở bán, Thì bị chặn kèm lý do Giả sử suất đang bán, Khi bấm đóng bán, Thì người mua không chọn ghế mới được nữa nhưng giữ chỗ và đơn đang chờ vẫn được xử lý tới hết hạn Giả sử suất đã đóng bán, Khi mở lại, Thì trở về đang bán — trạng thái đổi qua lại được, không phải một chiều | S-04 | đổi trạng thái ghi nhật ký kèm người thao tác | cả team
S-08 | Story | E-11 | Người mua xem danh sách sự kiện đang mở bán và chi tiết suất diễn | Ready | Must | 2 | 2 | Todo | Trang công khai, mở bán và thông báo | Là người mua vé tôi muốn thấy các sự kiện đang bán và chi tiết từng suất để chọn suất phù hợp trước khi vào sơ đồ ghế | Giả sử có suất diễn đang bán, Khi mở trang chủ mà chưa đăng nhập, Thì thấy danh sách sự kiện kèm suất gần nhất, sắp theo ngày diễn Giả sử suất diễn ở trạng thái nháp hoặc đã đóng, Khi mở trang chi tiết bằng đường dẫn trực tiếp, Thì thấy thông báo không mở bán, không thấy sơ đồ Giả sử mở trang chi tiết suất đang bán, Khi trang tải xong, Thì thấy tên sự kiện, thời gian, địa điểm, khoảng giá và nút vào chọn ghế Giả sử có hơn 20 sự kiện, Khi cuộn xuống cuối, Thì tải thêm trang tiếp theo | S-07 | trang danh sách phản hồi dưới 500ms ở p95 khi có 200 suất diễn; cache 30 giây | cả team
S-15 | Story | E-03 | Đặt giá vé cho từng hạng ghế của suất diễn | Ready | Must | 2 | 3 | Todo | Sự kiện, suất diễn và sơ đồ ghế | Là ban tổ chức tôi muốn đặt giá riêng cho từng hạng ghế của một suất để ghế gần sân khấu bán đắt hơn ghế xa | Giả sử suất diễn đã có sơ đồ với ba hạng ghế, Khi tôi nhập giá cho từng hạng và lưu, Thì trang chọn ghế hiện đúng giá khi trỏ vào ghế Giả sử một hạng ghế chưa có giá, Khi bấm mở bán, Thì bị chặn kèm tên hạng còn thiếu giá Giả sử suất đã có đơn hàng đang chờ, Khi đổi giá, Thì đơn đang chờ giữ nguyên giá cũ, chỉ đơn tạo sau mới dùng giá mới Giả sử nhập giá âm hoặc không phải số, Khi lưu, Thì bị chặn ngay tại ô | S-05 | giá lưu bằng số nguyên đơn vị đồng, không dùng số thực | cả team
S-16 | Story | E-05 | Tạo đơn hàng từ các ghế đang giữ | Ready | Must | 2 | 3 | Todo | Thanh toán và đơn hàng | Là người mua vé tôi muốn chốt các ghế đang giữ thành một đơn hàng để chuyển sang bước thanh toán | Giả sử tôi đang giữ 2 ghế còn hiệu lực, Khi bấm "đặt vé", Thì một đơn ở trạng thái chờ thanh toán được tạo với đúng 2 ghế và tổng tiền theo giá hạng, và thời hạn giữ chỗ được gia hạn bằng thời hạn thanh toán Giả sử một trong các giữ chỗ đã hết hạn, Khi bấm "đặt vé", Thì không tạo đơn và báo ghế nào đã mất Giả sử tôi đã có một đơn đang chờ cho suất này, Khi bấm "đặt vé" lần nữa, Thì được đưa về đơn đang chờ đó thay vì tạo đơn thứ hai Giả sử tôi bấm "đặt vé" hai lần liên tiếp, Khi xử lý, Thì chỉ có một đơn được tạo | S-13, S-15 | tạo đơn và gia hạn giữ chỗ là một giao dịch; thời hạn thanh toán là tham số cấu hình | cả team
S-17 | Story | E-05 | Xem lại chi tiết đơn trước khi thanh toán | Ready | Should | 2 | 3 | Todo | Thanh toán và đơn hàng | Là người mua vé tôi muốn thấy rõ từng ghế, hạng, đơn giá và tổng tiền trước khi trả để không trả nhầm cho ghế mình không muốn | Giả sử đơn vừa được tạo, Khi mở trang đơn, Thì thấy tên sự kiện, suất, từng ghế kèm hạng và đơn giá, tổng tiền và thời gian còn lại để thanh toán Giả sử tôi sửa tổng tiền trong yêu cầu gửi lên, Khi máy chủ xử lý, Thì tổng vẫn được tính lại từ giá hạng ghế, số sửa bị bỏ qua Giả sử thời hạn thanh toán đã hết, Khi mở trang đơn, Thì thấy đơn đã hết hạn và nút thanh toán bị ẩn | S-16 | trang đơn chỉ chủ đơn xem được | cả team
S-18 | Story | E-05 | Thanh toán đơn hàng qua cổng sandbox | Ready | Must | 3 | 3 | Todo | Thanh toán và đơn hàng | Là người mua vé tôi muốn thanh toán đơn hàng qua cổng thanh toán để nhận vé chính thức | Giả sử đơn đang chờ và còn hạn, Khi bấm thanh toán, Thì được chuyển sang trang cổng sandbox với đúng số tiền và mã đơn Giả sử thanh toán thành công ở cổng, Khi hệ thống nhận kết quả, Thì đơn chuyển sang đã trả, ghế chuyển sang đã bán, giữ chỗ được xoá — cả ba trong một giao dịch Giả sử người dùng tắt trình duyệt sau khi trả tiền ở cổng, Khi webhook tới, Thì đơn vẫn chuyển sang đã trả không cần người dùng quay lại Giả sử cổng trả về số tiền khác tổng đơn, Khi hệ thống nhận kết quả, Thì không ghi nhận, đánh dấu đơn cần kiểm tra và báo cho kế toán | S-16 | không lưu số thẻ; chỉ lưu mã giao dịch từ cổng; cổng nằm sau một interface riêng | cả team
S-19 | Story | E-05 | Cổng thanh toán giả lập để chạy khi chưa có sandbox | Ready | Should | 2 | 3 | Todo | Thanh toán và đơn hàng | Là thành viên phát triển tôi muốn một cổng thanh toán giả lập bật bằng cấu hình để Sprint 3 vẫn chạy đầu-cuối nếu tài khoản sandbox chưa được cấp | Giả sử biến môi trường chọn cổng giả lập, Khi bấm thanh toán, Thì tới một trang nội bộ có hai nút thanh toán thành công và thất bại Giả sử bấm thành công trên trang giả lập, Khi quay về, Thì một webhook giả có chữ ký hợp lệ được gửi vào hệ thống và đơn chuyển sang đã trả như cổng thật Giả sử môi trường là production, Khi khởi động với cổng giả lập, Thì ứng dụng từ chối khởi động | S-18 | cổng giả lập nằm sau cùng interface ở T-40, không có nhánh `if` trong mã nghiệp vụ | cả team
S-20 | Story | E-05 | Webhook thanh toán gửi lại nhiều lần chỉ ghi nhận một | Ready | Must | 3 | 3 | Todo | Thanh toán và đơn hàng | Là kế toán sự kiện tôi muốn một lần thanh toán chỉ được ghi nhận đúng một lần để sổ sách không bị nhân đôi doanh thu và khách không nhận hai vé | Giả sử cổng gửi lại cùng một webhook 5 lần, Khi xử lý xong, Thì chỉ có một bản ghi thanh toán, đơn đổi trạng thái một lần và vé chỉ sinh một bộ Giả sử hai bản sao của cùng webhook tới đồng thời, Khi xử lý song song, Thì đúng một bản được xử lý, bản kia bị bỏ qua — không có lỗi 500 Giả sử webhook tới cho đơn đã bị huỷ vì hết hạn, Khi xử lý, Thì không đổi đơn thành đã trả mà đánh dấu cần kiểm tra để hoàn tiền Giả sử webhook tới trước khi người dùng quay lại trang kết quả, Khi người dùng quay lại, Thì thấy đơn đã trả | S-18 | khoá theo mã giao dịch để chống xử lý song song; xử lý một webhook nhiều lần cho kết quả giống xử lý một lần | cả team
S-21 | Story | E-05 | Webhook có chữ ký sai bị từ chối | Ready | Must | 1 | 3 | Todo | Thanh toán và đơn hàng | Là quản trị hệ thống tôi muốn hệ thống chỉ tin webhook do đúng cổng gửi để không ai tự gửi một webhook giả để lấy vé miễn phí | Giả sử webhook có chữ ký không khớp khoá của cổng, Khi nhận, Thì trả 401, không đọc nội dung, không đổi đơn, và ghi log kèm địa chỉ nguồn Giả sử webhook đúng chữ ký nhưng mã đơn không tồn tại, Khi nhận, Thì trả 404 và ghi log | S-20 | kiểm chữ ký trước khi phân tích nội dung; khoá ký đọc từ biến môi trường | cả team
S-22 | Story | E-05 | Trang kết quả thanh toán chờ xác nhận từ máy chủ, không tự kết luận | Ready | Must | 2 | 3 | Todo | Thanh toán và đơn hàng | Là người mua vé tôi muốn trang kết quả nói đúng trạng thái thật của đơn để không thấy "thành công" rồi sau đó lại nhận email huỷ | Giả sử tôi quay về từ cổng trước khi webhook tới, Khi trang kết quả mở, Thì thấy "đang xác nhận thanh toán" và trang tự hỏi lại máy chủ mỗi 2 giây Giả sử webhook tới sau đó, Khi trang hỏi lại, Thì chuyển sang "đã thanh toán" kèm liên kết tới vé Giả sử sau 60 giây vẫn chưa có xác nhận, Khi hết thời gian chờ, Thì hiện hướng dẫn kiểm tra lại trong lịch sử đơn thay vì kết luận thất bại Giả sử tham số trên đường dẫn quay về bị sửa thành "thành công", Khi trang mở, Thì vẫn hiện trạng thái thật từ máy chủ | S-20 | trang kết quả không dùng tham số trên đường dẫn quay về để quyết định trạng thái | cả team
S-23 | Story | E-05 | Đơn hàng quá hạn thanh toán thì nhả ghế | Ready | Must | 2 | 3 | Todo | Thanh toán và đơn hàng | Là người mua vé đến sau tôi muốn ghế của đơn hàng bỏ dở được trả lại để tôi mua được | Giả sử đơn ở trạng thái chờ quá thời hạn thanh toán, Khi job chạy, Thì đơn chuyển sang hết hạn và ghế trở lại trống trong cùng một giao dịch Giả sử đơn đã thanh toán, Khi job chạy nhiều lần, Thì đơn và ghế không bị đụng tới Giả sử webhook thành công tới đúng lúc job đang huỷ đơn đó, Khi cả hai xong, Thì chỉ một bên thắng: hoặc đơn đã trả và ghế đã bán, hoặc đơn hết hạn và được đánh dấu cần hoàn tiền — không có trạng thái lửng | S-16 | huỷ đơn và nhả ghế nằm trong một giao dịch; job chạy lặp lại được | cả team
S-24 | Story | E-05 | Thanh toán thất bại thì đơn vẫn chờ và ghế còn giữ tới hết hạn | Ready | Should | 1 | 3 | Todo | Thanh toán và đơn hàng | Là người mua vé tôi muốn thử thanh toán lại khi lần đầu thất bại để không mất ghế chỉ vì nhập sai một lần | Giả sử cổng trả về thất bại, Khi hệ thống nhận kết quả, Thì đơn vẫn ở trạng thái chờ, ghế vẫn được giữ tới hết thời hạn thanh toán, và trang đơn hiện nút thanh toán lại Giả sử tôi bấm thanh toán lại, Khi tới cổng, Thì cùng mã đơn được dùng, không tạo đơn mới Giả sử thời hạn đã hết, Khi bấm thanh toán lại, Thì bị từ chối và S-23 xử lý đơn như thường | S-18 | số lần thử lại ghi vào nhật ký đơn | cả team
S-28 | Story | E-02 | Quản trị tạo tài khoản nhân viên và gán vai trò | Next | Must | 2 | 4 | Todo | Tài khoản và phân quyền | Là quản trị hệ thống tôi muốn tạo tài khoản cho nhân viên soát vé, kế toán và ban tổ chức để không ai tự cấp cho mình quyền nội bộ | Giả sử tôi tạo tài khoản với vai trò soát vé, Khi nhân viên đăng nhập, Thì chỉ thấy màn hình quét vé Giả sử tôi đổi vai trò một tài khoản đang đăng nhập, Khi họ gọi API tiếp theo, Thì quyền mới có hiệu lực ngay, không cần đăng xuất Giả sử tôi vô hiệu hoá một tài khoản, Khi họ đăng nhập, Thì bị từ chối kèm thông báo liên hệ quản trị | S-02 | mọi thay đổi vai trò ghi nhật ký kèm người thao tác. Ước lượng thô 2 SP — tier Next | chưa phân
S-27 | Story | E-11 | Vé gửi qua email kèm mã QR | Next | Should | 2 | 4 | Todo | Trang công khai, mở bán và thông báo | Là người mua vé tôi muốn nhận vé trong hộp thư để tới cửa vẫn có vé kể cả khi không đăng nhập được | Giả sử đơn chuyển sang đã trả, Khi hệ thống xử lý xong, Thì một email có đủ vé kèm ảnh QR được gửi tới địa chỉ tài khoản trong vòng 1 phút Giả sử gửi email thất bại, Khi thử lại, Thì tối đa 3 lần cách nhau tăng dần, rồi ghi nhận lỗi để quản trị xử lý tay Giả sử người mua bấm "gửi lại vé", Khi xử lý, Thì gửi lại đúng vé đã có, không sinh vé mới | S-25, S-03 | email không chứa thông tin thanh toán; dùng lớp gửi email ở T-08. Ước lượng thô 2 SP — tier Next | chưa phân
S-32 | Story | E-05 | Xem lịch sử đơn hàng của tôi | Next | Should | 2 | 4 | Todo | Thanh toán và đơn hàng | Là người mua vé tôi muốn xem lại các đơn đã đặt để tra cứu vé và biết trạng thái từng đơn | Giả sử tôi có nhiều đơn, Khi mở lịch sử, Thì thấy danh sách mới nhất trước với trạng thái, sự kiện, số ghế và tổng tiền, phân trang Giả sử tôi gọi API với mã đơn của người khác, Khi xử lý, Thì bị từ chối 403 Giả sử đơn đã hết hạn hoặc đã huỷ, Khi xem, Thì vẫn thấy trong lịch sử với trạng thái tương ứng | S-16 | phân trang, không tải toàn bộ lịch sử một lần. Ước lượng thô 2 SP — tier Next | chưa phân
S-25 | Story | E-06 | Nhận vé điện tử có mã QR sau khi thanh toán | Next | Must | 3 | 4 | Todo | Vé điện tử và soát vé | Là người mua vé tôi muốn nhận vé có mã QR ngay sau khi thanh toán để vào cửa mà không cần in giấy | Giả sử đơn vừa chuyển sang đã trả, Khi tôi mở trang đơn, Thì mỗi ghế có một vé riêng với mã QR, tên sự kiện, suất, hạng và số ghế Giả sử đơn có 3 ghế, Khi xem vé, Thì ba mã QR khác nhau và mã của vé này không suy ra được mã vé khác Giả sử đơn chưa trả, Khi mở trang vé bằng đường dẫn, Thì không có vé nào | S-20 | mã vé sinh ngẫu nhiên đủ dài, không dùng số thứ tự tăng dần. Ước lượng thô 3 SP — tier Next | chưa phân
S-26 | Story | E-06 | Mã QR trên vé có chữ ký, không tạo giả được ngoài hệ thống | Next | Must | 3 | 4 | Todo | Vé điện tử và soát vé | Là ban tổ chức tôi muốn máy quét phân biệt được vé thật với mã tự chế để soát vé ngoại tuyến vẫn an toàn khi không hỏi được máy chủ | Giả sử nội dung QR gồm mã vé, mã suất và chữ ký, Khi máy quét kiểm chữ ký bằng khoá công khai, Thì vé thật qua và mã sửa một ký tự bị từ chối Giả sử khoá ký bị đổi, Khi quét vé đã phát trước đó, Thì vé cũ vẫn hợp lệ nhờ phiên bản khoá ghi trong QR Giả sử một người tự tạo QR với mã vé hợp lệ nhưng không có chữ ký, Khi quét, Thì bị từ chối | S-25 | khoá riêng chỉ nằm trên máy chủ; máy quét chỉ giữ khoá công khai. Ước lượng thô 3 SP — tier Next | chưa phân
S-29 | Story | E-06 | Nhân viên soát vé chọn suất diễn và cửa trước khi quét | Next | Should | 2 | 4 | Todo | Vé điện tử và soát vé | Là nhân viên soát vé tôi muốn khai báo mình đang đứng ở cửa nào của suất nào để hệ thống biết vé quét ở đây có đúng suất không và ghi được cửa vào | Giả sử tôi đăng nhập trên điện thoại, Khi mở màn hình quét, Thì phải chọn suất diễn đang diễn ra hôm nay và tên cửa trước khi máy ảnh bật Giả sử tôi đổi sang cửa khác, Khi chọn lại, Thì các lần quét sau ghi cửa mới Giả sử không có suất nào hôm nay, Khi mở màn hình, Thì thấy thông báo thay vì danh sách rỗng | S-28 | lựa chọn được nhớ trên thiết bị tới khi đổi. Ước lượng thô 2 SP — tier Next | chưa phân
S-30 | Story | E-06 | Soát vé bằng cách quét QR tại cửa | Next | Must | 3 | 4 | Todo | Vé điện tử và soát vé | Là nhân viên soát vé tôi muốn quét mã QR và biết ngay vé có hợp lệ không để hàng người vào cửa không bị ùn | Giả sử quét vé hợp lệ của đúng suất, Khi máy chủ xác nhận, Thì màn hình xanh hiện hạng ghế và số ghế, vé được đánh dấu đã vào kèm cửa và thời điểm Giả sử quét mã không phải vé của hệ thống, Khi xử lý, Thì màn hình đỏ báo mã không hợp lệ Giả sử mạng chậm, Khi quá 3 giây chưa có trả lời, Thì màn hình báo đang chờ thay vì đứng im | S-26, S-29 | phản hồi sau khi quét dưới 500ms để không tạo hàng chờ; màn hình đọc được dưới nắng. Ước lượng thô 3 SP — tier Next | chưa phân
S-31 | Story | E-06 | Vé đã soát không dùng lại được lần hai | Next | Must | 3 | 4 | Todo | Vé điện tử và soát vé | Là ban tổ chức tôi muốn mỗi vé chỉ vào cửa được một lần để không ai dùng ảnh chụp màn hình vé của người khác | Giả sử vé đã vào lúc 19:02 ở cửa A, Khi quét lại ở cửa B, Thì bị từ chối kèm thời điểm và cửa đã vào lần trước Giả sử hai máy quét cùng một vé trong cùng khoảnh khắc, Khi cả hai tới máy chủ, Thì chỉ một máy báo hợp lệ — cùng nguyên tắc chống trùng như giữ chỗ ở S-13 Giả sử nhân viên xác nhận khách bị từ chối là chủ vé thật, Khi bấm "cho vào có ghi chú", Thì vé được ghi thêm một lần vào kèm lý do và tên nhân viên | S-30 | đánh dấu đã vào chống được hai lần quét đồng thời bằng ràng buộc ở cơ sở dữ liệu. Ước lượng thô 3 SP — tier Next | chưa phân
S-33 | Story | E-06 | Tải trước danh sách vé của suất diễn xuống máy quét | Next | Must | 3 | 5 | Todo | Vé điện tử và soát vé | Là nhân viên soát vé tôi muốn máy quét có sẵn danh sách vé của suất để khi mất mạng vẫn biết vé nào hợp lệ | Giả sử tôi đã chọn suất ở S-29 và đang có mạng, Khi bấm "tải danh sách", Thì toàn bộ mã vé hợp lệ và trạng thái đã vào của suất được lưu trên thiết bị kèm thời điểm tải Giả sử danh sách đã tải quá 30 phút, Khi còn mạng, Thì máy tự tải lại phần thay đổi Giả sử suất có 5000 vé, Khi tải, Thì xong dưới 10 giây trên mạng 4G | S-30 | dữ liệu trên thiết bị chỉ có mã vé và trạng thái, không có tên hay email khách. Ước lượng thô 3 SP — tier Next | chưa phân
S-34 | Story | E-06 | Soát vé ngoại tuyến bằng danh sách đã tải | Next | Must | 5 | 5 | Todo | Vé điện tử và soát vé | Là nhân viên soát vé tôi muốn vẫn quét được vé khi khu vực cửa mất sóng để khách không phải chờ mạng | Giả sử máy mất mạng và đã có danh sách ở S-33, Khi quét vé hợp lệ, Thì máy kiểm chữ ký QR bằng khoá công khai, tra mã trong danh sách, báo xanh và ghi lần quét vào hàng đợi cục bộ Giả sử vé đã được đánh dấu đã vào trong danh sách tải về, Khi quét ngoại tuyến, Thì báo đỏ như khi có mạng Giả sử cùng máy quét một vé hai lần khi mất mạng, Khi quét lần hai, Thì bị từ chối nhờ hàng đợi cục bộ Giả sử máy chưa tải danh sách, Khi mất mạng, Thì màn hình báo không soát được và hướng dẫn tải khi có mạng | S-33, S-26 | hàng đợi cục bộ sống qua việc đóng và mở lại ứng dụng. Ước lượng thô 5 SP — tier Next, cần chẻ khi lên Ready | chưa phân
S-35 | Story | E-06 | Đồng bộ các lần quét ngoại tuyến lên máy chủ khi có mạng lại | Next | Must | 3 | 5 | Todo | Vé điện tử và soát vé | Là ban tổ chức tôi muốn mọi lần quét lúc mất mạng được đưa về máy chủ để số liệu vào cửa và trạng thái vé đầy đủ | Giả sử máy có 40 lần quét trong hàng đợi, Khi có mạng lại, Thì tự đẩy lên theo lô và hàng đợi về 0 Giả sử đẩy lên bị ngắt giữa chừng, Khi có mạng lại lần nữa, Thì gửi tiếp phần còn lại và máy chủ không ghi trùng lần đã nhận — mỗi lần quét có mã duy nhất sinh trên thiết bị Giả sử máy chủ nhận lần quét cho vé đã vào trước đó ở cửa khác, Khi xử lý, Thì ghi nhận là xung đột để S-36 xử lý, không ghi đè | S-34 | xử lý một lần quét nhiều lần cho kết quả giống xử lý một lần. Ước lượng thô 3 SP — tier Next | chưa phân
S-36 | Story | E-06 | Xung đột soát vé ở hai cửa được phát hiện khi đồng bộ | Next | Should | 3 | 5 | Todo | Vé điện tử và soát vé | Là ban tổ chức tôi muốn biết khi cùng một vé bị quét ở hai cửa lúc mất mạng để phát hiện vé bị dùng lại và xử lý sau sự kiện | Giả sử vé được quét ở cửa A và cửa B trong lúc cả hai mất mạng, Khi hai máy đồng bộ, Thì lần quét sớm hơn theo giờ thiết bị được tính là lần vào, lần kia thành xung đột Giả sử có xung đột, Khi ban tổ chức mở báo cáo suất, Thì thấy danh sách vé, hai cửa, hai thời điểm | S-35 | giờ thiết bị lệch được ghi lại lúc đồng bộ để đọc báo cáo đúng. Ước lượng thô 3 SP — tier Next | chưa phân
S-37 | Story | E-06 | Máy quét hiện rõ trạng thái mạng và số lần quét chưa đồng bộ | Next | Should | 2 | 5 | Todo | Vé điện tử và soát vé | Là nhân viên soát vé tôi muốn biết máy mình đang trực tuyến hay ngoại tuyến và còn bao nhiêu lần quét chưa gửi để không tắt máy khi còn dữ liệu chưa đẩy lên | Giả sử mất mạng, Khi màn hình quét đang mở, Thì có dải cảnh báo ngoại tuyến và bộ đếm lần quét chưa đồng bộ Giả sử có mạng lại và đẩy xong, Khi bộ đếm về 0, Thì dải cảnh báo biến mất | S-34 | trạng thái mạng đo bằng lần gọi máy chủ gần nhất, không chỉ dựa vào cờ của trình duyệt. Ước lượng thô 2 SP — tier Next | chưa phân
S-38 | Story | E-06 | Xem vé của tôi trong tài khoản và tải lại mã QR | Next | Should | 2 | 5 | Todo | Vé điện tử và soát vé | Là người mua vé tôi muốn mở lại vé bất cứ lúc nào trong tài khoản để không phụ thuộc vào email | Giả sử tôi có vé cho suất sắp tới, Khi mở mục "vé của tôi", Thì thấy vé sắp diễn lên trước, vé đã qua xếp sau Giả sử tôi mở một vé, Khi trang hiện, Thì QR đủ lớn để quét từ màn hình điện thoại và có nút tải ảnh | S-25 | vé đã huỷ hiện mờ và không có QR. Ước lượng thô 2 SP — tier Next | chưa phân
S-39 | Story | E-06 | Quét vé sai suất diễn, vé đã huỷ hay mã lạ thì báo rõ lý do | Next | Should | 2 | 5 | Todo | Vé điện tử và soát vé | Là nhân viên soát vé tôi muốn màn hình đỏ nói rõ vì sao vé bị từ chối để giải thích được với khách thay vì chỉ nói "không hợp lệ" | Giả sử quét vé của suất khác, Khi từ chối, Thì hiện "vé của suất X lúc Y" để khách biết mình nhầm giờ Giả sử quét vé đã huỷ và hoàn tiền, Khi từ chối, Thì hiện "vé đã huỷ ngày Z" Giả sử quét mã lạ, Khi từ chối, Thì hiện "không phải vé của hệ thống" | S-30 | mỗi lý do từ chối là một mã riêng trong log để đếm được. Ước lượng thô 2 SP — tier Next | chưa phân
S-43 | Story | E-01 | Giám sát và cảnh báo khi hệ thống quá tải | Later | Should | 3 | 6 | Todo | Hạ tầng, CI/CD và môi trường | Là quản trị hệ thống tôi muốn được cảnh báo khi hệ thống sắp quá tải để xử lý trước khi khách gặp lỗi | Có bảng theo dõi số yêu cầu, tỉ lệ lỗi, thời gian phản hồi p95, số tranh chấp ghế và số webhook bị từ chối; vượt ngưỡng thì gửi cảnh báo. Chưa refine chi tiết — tier Later, ước lượng thô 3 SP | S-01 | chưa refine — cần chốt kênh nhận cảnh báo và công cụ thu thập số liệu | chưa phân
S-44 | Story | E-04 | Sơ đồ ghế tự cập nhật trạng thái mà không cần tải lại trang | Later | Could | 3 | 6 | Todo | Chọn ghế và giữ chỗ có thời hạn | Là người mua vé tôi muốn thấy ghế đổi màu ngay khi người khác giữ hay nhả để không bấm vào ghế đã mất rồi mới bị báo lỗi | Ghế đổi trạng thái thì mọi người đang mở sơ đồ suất đó thấy thay đổi trong vòng 2 giây mà không tải lại. Chưa refine chi tiết — tier Later, ước lượng thô 3 SP | S-09 | chưa refine — cần chốt đẩy từ máy chủ hay hỏi lại định kỳ, và mức tải chấp nhận được với 2000 người cùng xem | chưa phân
S-40 | Story | E-07 | Hàng đợi phòng chờ khi lượng truy cập vượt ngưỡng | Later | Should | 8 | 6 | Todo | Phòng chờ và chống bot khi mở bán | Là người mua vé tôi muốn biết mình đang ở vị trí thứ mấy trong hàng chờ để yên tâm đợi thay vì bấm lại liên tục | Vượt ngưỡng người đang chọn ghế thì người mới vào phòng chờ theo thứ tự đến, thấy vị trí của mình, tới lượt thì được vào trang chọn ghế với một lượt có thời hạn; hết lượt không thao tác thì mất chỗ. Chưa refine chi tiết — tier Later, ước lượng thô 8 SP, cần chẻ ít nhất ba story khi lên Next | S-13 | chưa refine — cần chốt ngưỡng, thời gian giữ lượt, và hàng đợi đặt ở Redis hay ở tầng trước ứng dụng | chưa phân
S-41 | Story | E-07 | Giới hạn tần suất yêu cầu theo tài khoản và theo IP | Later | Should | 3 | 6 | Todo | Phòng chờ và chống bot khi mở bán | Là ban tổ chức tôi muốn chặn công cụ tự động bắn hàng nghìn yêu cầu để người mua thật không bị đẩy ra khỏi hàng | Vượt ngưỡng số yêu cầu mỗi phút trên API giữ ghế và tạo đơn thì bị từ chối tạm thời kèm thời gian chờ; ngưỡng tính riêng theo tài khoản và theo IP. Chưa refine chi tiết — tier Later, ước lượng thô 3 SP | S-02 | chưa refine — cần chốt ngưỡng, tránh chặn nhầm người dùng chung mạng ký túc xá hay công ty | chưa phân
S-42 | Story | E-07 | Giới hạn số vé mỗi tài khoản được mua trong một suất | Later | Should | 3 | 6 | Todo | Phòng chờ và chống bot khi mở bán | Là ban tổ chức tôi muốn giới hạn số vé mỗi người mua để vé không bị gom hết bởi vài tài khoản | Ban tổ chức đặt giới hạn theo suất; tổng ghế đang giữ cộng đã mua của một tài khoản vượt giới hạn thì không giữ thêm được. Chưa refine chi tiết — tier Later, ước lượng thô 3 SP | S-16 | chưa refine — cần chốt giới hạn tính theo tài khoản hay theo số điện thoại đã xác minh | chưa phân
S-45 | Story | E-08 | Khách huỷ vé trước hạn và được hoàn tiền theo chính sách | Later | Should | 5 | 7 | Todo | Huỷ vé và hoàn tiền | Là người mua vé tôi muốn huỷ vé khi không đi được để lấy lại phần tiền theo quy định | Huỷ trước mốc quy định thì vé chuyển sang đã huỷ, lệnh hoàn theo tỉ lệ chính sách được gửi tới cổng và khách thấy số tiền sẽ nhận; huỷ sau mốc thì bị từ chối kèm lý do. Chưa refine chi tiết — tier Later, ước lượng thô 5 SP | S-25 | chưa refine — cần chốt mốc thời gian, tỉ lệ hoàn, và cổng sandbox có hỗ trợ hoàn tiền không | chưa phân
S-46 | Story | E-08 | Ghế của vé đã huỷ quay lại kho bán | Later | Should | 3 | 7 | Todo | Huỷ vé và hoàn tiền | Là người mua vé đến sau tôi muốn mua được ghế mà người khác đã huỷ để vẫn có cơ hội dự sự kiện | Vé huỷ xong thì ghế trở lại trạng thái trống trên sơ đồ và giữ được như ghế thường. Chưa refine chi tiết — tier Later, ước lượng thô 3 SP | S-45 | chưa refine — cần chốt mở bán lại tự động hay chờ ban tổ chức duyệt | chưa phân
S-47 | Story | E-08 | Ban tổ chức huỷ suất diễn và hoàn tiền hàng loạt | Later | Should | 5 | 7 | Todo | Huỷ vé và hoàn tiền | Là ban tổ chức tôi muốn huỷ một suất diễn và hoàn tiền cho mọi người đã mua để xử lý được sự cố bất khả kháng | Huỷ suất thì suất đóng bán, mọi vé chuyển sang đã huỷ, một lệnh hoàn 100% được tạo cho từng đơn và chạy nền theo lô, khách nhận email thông báo. Chưa refine chi tiết — tier Later, ước lượng thô 5 SP | S-45 | chưa refine — cần chốt cách xử lý khi một lệnh hoàn trong lô thất bại và giới hạn tốc độ gọi cổng | chưa phân
S-48 | Story | E-08 | Lệnh hoàn tiền thất bại được thử lại và báo cho kế toán | Later | Should | 3 | 7 | Todo | Huỷ vé và hoàn tiền | Là kế toán sự kiện tôi muốn không có lệnh hoàn nào rơi vào im lặng để không có khách nào bị mất tiền mà không ai biết | Lệnh hoàn thất bại được thử lại tối đa 3 lần cách nhau tăng dần; vẫn thất bại thì vào danh sách cần xử lý tay của kế toán kèm lý do từ cổng. Chưa refine chi tiết — tier Later, ước lượng thô 3 SP | S-45 | chưa refine — cần chốt kênh báo và thời hạn xử lý tay | chưa phân
S-49 | Story | E-10 | Nhật ký thao tác trên đơn hàng và vé | Later | Must | 3 | 7 | Todo | Vận hành và bảo vệ dữ liệu cá nhân | Là quản trị hệ thống tôi muốn truy được ai đã làm gì trên một đơn hàng để điều tra khi có khiếu nại | Mọi thay đổi trạng thái đơn, vé, giữ chỗ do người hay do job đều có bản ghi kèm tác nhân, thời điểm, trạng thái trước và sau; xem được theo đơn. Chưa refine chi tiết — tier Later, ước lượng thô 3 SP | S-16 | chưa refine — cần chốt thời gian lưu nhật ký và bảng riêng hay dùng chung với `payment_events` | chưa phân
S-55 | Story | E-01 | Sao lưu cơ sở dữ liệu hằng ngày và diễn tập khôi phục | Later | Must | 3 | 8 | Todo | Hạ tầng, CI/CD và môi trường | Là quản trị hệ thống tôi muốn có bản sao lưu hằng ngày và đã từng khôi phục thử thành công để mất máy chủ không đồng nghĩa mất toàn bộ vé đã bán | Job sao lưu chạy mỗi đêm, bản sao lưu đẩy ra ngoài máy chủ ứng dụng, giữ 14 bản gần nhất; đã khôi phục thử lên môi trường tạm và ứng dụng chạy được với dữ liệu đó; quy trình khôi phục ghi trong README. Chưa refine chi tiết — tier Later, ước lượng thô 3 SP | S-01 | chưa refine — cần chốt nơi lưu bản sao lưu và mã hoá | chưa phân
S-53 | Story | E-10 | Khách yêu cầu xoá dữ liệu cá nhân của mình | Later | Must | 5 | 8 | Todo | Vận hành và bảo vệ dữ liệu cá nhân | Là người mua vé tôi muốn yêu cầu xoá thông tin cá nhân của mình để thực hiện quyền theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP | Sau khi yêu cầu được duyệt, họ tên, email, số điện thoại bị thay bằng giá trị ẩn danh trong mọi bảng, tài khoản không đăng nhập được nữa, nhưng đơn hàng, giao dịch và số liệu doanh thu vẫn nguyên để phục vụ kế toán. Chưa refine chi tiết — tier Later, ước lượng thô 5 SP | S-49 | chưa refine — cần người có thẩm quyền xác nhận phạm vi dữ liệu phải xoá và dữ liệu phải giữ theo luật kế toán. **Skill không đưa tư vấn pháp lý** | chưa phân
S-54 | Story | E-10 | Người dùng đồng ý điều khoản và chính sách riêng tư, thu hồi được | Later | Must | 2 | 8 | Todo | Vận hành và bảo vệ dữ liệu cá nhân | Là quản trị hệ thống tôi muốn có bằng chứng từng người dùng đã đồng ý điều khoản và chính sách riêng tư phiên bản nào để đáp ứng nghĩa vụ về sự đồng ý khi xử lý dữ liệu cá nhân | Khi đăng ký phải tích đồng ý, hệ thống lưu phiên bản và thời điểm; đổi phiên bản chính sách thì lần đăng nhập sau phải đồng ý lại; người dùng thu hồi được và khi đó không nhận email tiếp thị nữa. Chưa refine chi tiết — tier Later, ước lượng thô 2 SP | S-03 | chưa refine — nội dung điều khoản do người có thẩm quyền cung cấp, không phải dev soạn | chưa phân
S-50 | Story | E-09 | Xem doanh thu và tồn vé theo suất diễn | Later | Should | 3 | 8 | Todo | Báo cáo và đối soát cho ban tổ chức | Là ban tổ chức tôi muốn biết mỗi suất đã bán bao nhiêu vé và thu bao nhiêu tiền để quyết định có mở thêm suất không | Bảng theo suất diễn có số vé đã bán, số ghế đang giữ, số ghế còn, doanh thu theo hạng, cập nhật không trễ quá 1 phút. Chưa refine chi tiết — tier Later, ước lượng thô 3 SP | S-20 | chưa refine — cần chốt tính thời gian thực hay tổng hợp theo lô | chưa phân
S-51 | Story | E-09 | Đối soát giao dịch hệ thống với sao kê cổng thanh toán | Later | Should | 5 | 8 | Todo | Báo cáo và đối soát cho ban tổ chức | Là kế toán sự kiện tôi muốn so giao dịch trong hệ thống với sao kê của cổng để phát hiện khoản lệch | Nạp tệp sao kê của cổng theo kỳ, hệ thống ghép theo mã giao dịch với `payment_events` và chỉ ra ba nhóm: khớp, có ở hệ thống mà không có ở cổng, có ở cổng mà không có ở hệ thống; lệch số tiền cũng thành một dòng. Chưa refine chi tiết — tier Later, ước lượng thô 5 SP | S-20 | chưa refine — cần chốt định dạng sao kê của cổng đã chọn | chưa phân
S-52 | Story | E-09 | Ban tổ chức xem số khách đã vào cửa theo thời gian thực | Later | Should | 2 | 8 | Todo | Báo cáo và đối soát cho ban tổ chức | Là ban tổ chức tôi muốn thấy số khách đã vào so với số vé bán ra trong lúc mở cửa để quyết định lúc nào bắt đầu chương trình | Màn hình theo suất hiện số đã vào, số chưa vào, tốc độ vào theo phút và theo từng cửa, kể cả số liệu từ máy đang ngoại tuyến sau khi đồng bộ. Chưa refine chi tiết — tier Later, ước lượng thô 2 SP | S-31 | chưa refine — cần chốt tần suất cập nhật | chưa phân
S-58 | Story | E-03 | Nhân bản suất diễn kèm sơ đồ và bảng giá | Later | Could | 2 |  | Todo | Sự kiện, suất diễn và sơ đồ ghế | Là ban tổ chức tôi muốn tạo suất mới từ một suất đã có để không phải nạp lại sơ đồ và đặt lại giá cho mỗi đêm diễn | Chọn "nhân bản" thì suất mới ở trạng thái nháp có cùng sơ đồ và giá, chỉ khác thời gian; ghế của suất mới đều trống. Chưa refine chi tiết — tier Later, ước lượng thô 2 SP. Phần đệm, chưa xếp sprint | S-15 | chưa refine | chưa phân
S-59 | Story | E-11 | Danh sách chờ khi suất diễn hết vé | Later | Could | 3 |  | Todo | Trang công khai, mở bán và thông báo | Là người mua vé tôi muốn đăng ký nhận báo khi suất hết vé có ghế trống lại để không phải canh trang liên tục | Suất hết ghế thì hiện nút đăng ký chờ; khi có ghế về kho do huỷ hay hết hạn, người chờ nhận email theo thứ tự đăng ký. Chưa refine chi tiết — tier Later, ước lượng thô 3 SP. Phần đệm, chưa xếp sprint | S-08 | chưa refine — cần chốt có giữ ghế riêng cho người được báo trong một khoảng ngắn không | chưa phân
S-61 | Story | E-11 | Nhắc người mua trước giờ diễn qua email | Later | Could | 2 |  | Todo | Trang công khai, mở bán và thông báo | Là người mua vé tôi muốn được nhắc trước giờ diễn để không quên và tới đúng giờ | Email nhắc gửi 24 giờ trước suất kèm vé và chỉ dẫn địa điểm; đổi giờ diễn thì gửi email cập nhật. Chưa refine chi tiết — tier Later, ước lượng thô 2 SP. Phần đệm, chưa xếp sprint | S-27 | chưa refine — người đã thu hồi đồng ý ở S-54 vẫn nhận email nghiệp vụ này vì nó không phải tiếp thị; cần xác nhận | chưa phân
S-56 | Story | E-05 | Mã giảm giá theo sự kiện | Later | Could | 5 |  | Todo | Thanh toán và đơn hàng | Là ban tổ chức tôi muốn phát mã giảm giá cho một sự kiện để kích cầu cho suất bán chậm | Ban tổ chức tạo mã có tỉ lệ hoặc số tiền giảm, số lượt và hạn dùng; người mua nhập mã ở trang đơn, tổng tiền giảm đúng và số lượt trừ đúng kể cả khi nhiều người dùng cùng lúc. Chưa refine chi tiết — tier Later, ước lượng thô 5 SP. Phần đệm, chưa xếp sprint | S-17 | chưa refine — cần chốt có cộng dồn nhiều mã không | chưa phân
S-57 | Story | E-06 | Chuyển nhượng vé cho người khác | Later | Could | 3 |  | Todo | Vé điện tử và soát vé | Là người mua vé tôi muốn chuyển vé cho bạn khi tôi không đi được để vé không bị bỏ phí | Chủ vé nhập email người nhận, vé cũ bị vô hiệu và vé mới với mã QR mới được phát cho người nhận, nhật ký ghi lại. Chưa refine chi tiết — tier Later, ước lượng thô 3 SP. Phần đệm, chưa xếp sprint | S-25 | chưa refine — cần chốt ban tổ chức có được tắt chuyển nhượng theo sự kiện không | chưa phân
S-60 | Story | E-09 | Xuất sơ đồ ghế đã bán dạng PDF | Later | Could | 2 |  | Todo | Báo cáo và đối soát cho ban tổ chức | Là ban tổ chức tôi muốn in sơ đồ ghế với trạng thái đã bán để dán ở cửa và lưu hồ sơ sự kiện | Xuất tệp PDF một trang có sơ đồ tô màu theo trạng thái và chú giải, đúng với dữ liệu tại thời điểm xuất. Chưa refine chi tiết — tier Later, ước lượng thô 2 SP. Phần đệm, chưa xếp sprint | S-09 | chưa refine | chưa phân
S-62 | Story | E-09 | Xuất danh sách khách vào cửa theo suất diễn | Later | Could | 2 |  | Todo | Báo cáo và đối soát cho ban tổ chức | Là ban tổ chức tôi muốn xuất danh sách khách đã vào cửa để đối chiếu và lưu hồ sơ sự kiện | Xuất tệp CSV có mã vé, ghế, giờ vào, cửa vào, cờ xung đột nếu có. Chưa refine chi tiết — tier Later, ước lượng thô 2 SP. Phần đệm, chưa xếp sprint | S-31 | chưa refine — cần chốt tệp có chứa thông tin cá nhân tới mức nào | chưa phân
S-63 | Story | E-09 | Báo cáo tỉ lệ bỏ giỏ và thời gian giữ chỗ thực tế | Later | Could | 2 |  | Todo | Báo cáo và đối soát cho ban tổ chức | Là ban tổ chức tôi muốn biết bao nhiêu lượt giữ ghế không thành đơn và người mua thường mất bao lâu để trả để chỉnh thời hạn giữ chỗ ở GD-7 bằng số liệu thay vì cảm tính | Báo cáo theo suất: số lượt giữ, số thành đơn, số hết hạn, thời gian trung bình và p90 từ giữ tới trả. Chưa refine chi tiết — tier Later, ước lượng thô 2 SP. Phần đệm, chưa xếp sprint | S-12 | chưa refine | chưa phân

## Tasks
ID | Parent | Title | Sprint | Status | Story | AC | Deps | NFR | Owner
T-01 | S-01 | Dựng khung dự án và kết nối cơ sở dữ liệu | 1 | Todo | Khởi tạo dự án, cấu hình kết nối PostgreSQL, chạy được migration đầu tiên. Viết luôn `docker-compose.yml` cho PostgreSQL và Redis để cả team dùng chung một cấu hình. Migration đầu tiên này là mẫu cho mọi migration sau. | Chạy `docker compose up` rồi khởi động ứng dụng thì kết nối được cơ sở dữ liệu, migration chạy sạch cả tiến lẫn lùi | không | chuỗi kết nối đọc từ biến môi trường, không ghi thẳng trong mã | cả team
T-02 | S-01 | Pipeline CI chạy build, lint, test | 1 | Todo | Cấu hình CI chạy ba bước build, lint, test trên mỗi push và mỗi pull request. Đặt bước test chạy song song với lint để phản hồi nhanh. | Push một commit cố ý sai lint thì pipeline đỏ và chặn merge | T-01 | pipeline chạy xong dưới 5 phút để không làm chậm nhịp sprint 1 tuần | cả team
T-03 | S-01 | Triển khai tự động lên staging bằng Docker | 1 | Todo | Đóng gói ứng dụng thành image, đẩy lên máy chủ riêng, chạy bằng Docker. Nối vào pipeline ở T-02 để merge vào nhánh chính thì tự triển khai. Container mới phải trả lời kiểm tra sức khoẻ rồi mới thay container cũ. | Merge vào nhánh chính thì staging chạy phiên bản mới trong vòng 10 phút, không cần thao tác tay; image lỗi thì container cũ vẫn chạy | T-02 | triển khai thất bại thì giữ nguyên phiên bản cũ, không để staging chết | cả team
T-04 | S-02 | Bảng `users` và `roles` kèm migration | 1 | Todo | Thêm bảng `users`, `roles` và bảng nối, đủ cột cho năm vai trò ở §1.1. Đặt tên cột theo quy ước đã dùng ở migration đầu tiên trong T-01. Seed một tài khoản quản trị và một tài khoản ban tổ chức để Sprint 1 demo được. | Migration chạy tiến và lùi được; `users.email` có ràng buộc unique; seed sẵn năm vai trò và hai tài khoản demo | T-01 | cột mật khẩu đủ dài cho hash argon2id | cả team
T-05 | S-02 | Đăng nhập bằng email và mật khẩu | 1 | Todo | Form đăng nhập, kiểm tra thông tin, tạo phiên. Bao gồm cả đếm số lần sai và khoá tạm — bộ đếm lưu ở Redis với thời hạn tự hết, không lưu trong bộ nhớ tiến trình. | Đăng nhập đúng thì vào được trang chính; sai 5 lần thì lần thứ 6 bị khoá 15 phút; khởi động lại ứng dụng thì khoá vẫn còn | T-04 | thông báo lỗi không tiết lộ email có tồn tại hay không | cả team
T-06 | S-02 | Chặn truy cập theo vai trò ở tầng middleware | 1 | Todo | Một lớp middleware kiểm vai trò trước khi vào handler, thay vì rải lệnh `if` trong từng handler. Áp cho toàn bộ route cần quyền; route không khai báo thì từ chối. | Gọi API không đúng vai trò bằng curl thì nhận 403, kể cả khi giao diện đã ẩn nút; route chưa khai báo quyền trả về 403 | T-05 | mặc định là từ chối — route mới không khai báo quyền thì bị chặn, không phải được mở | cả team
T-07 | S-03 | API và form đăng ký kèm kiểm tra dữ liệu | 1 | Todo | Endpoint đăng ký nhận email, mật khẩu, họ tên; kiểm tra định dạng và độ dài; tạo bản ghi `users` với vai trò người mua và cờ chưa kích hoạt. Form dùng lại bố cục của form đăng nhập ở T-05. | Đăng ký hợp lệ thì có bản ghi mới với vai trò người mua; email trùng hoặc mật khẩu ngắn thì bị chặn với thông báo đúng | T-06 | thông báo lỗi không phân biệt email đã tồn tại hay chưa | cả team
T-08 | S-03 | Gửi email xác nhận và kích hoạt tài khoản | 1 | Todo | Dựng lớp gửi email dùng chung (SMTP cấu hình bằng biến môi trường, môi trường dev in ra log thay vì gửi thật), sinh mã kích hoạt có hạn 24 giờ, endpoint kích hoạt. Lớp gửi email này dùng lại cho vé và thông báo ở E-11. | Đăng ký xong thì trong log dev thấy email kèm liên kết; bấm liên kết thì tài khoản chuyển sang đã kích hoạt; bấm lần hai thì báo đã dùng | T-07 | không log mã kích hoạt ở môi trường staging trở lên | cả team
T-09 | S-04 | Bảng `events` và `showtimes` kèm migration | 1 | Todo | Thêm hai bảng và khoá ngoại giữa chúng, cột chủ sở hữu trỏ về `users`. Xem migration bảng `users` ở T-04 làm mẫu quy ước đặt tên và cách viết migration lùi. | Migration chạy tiến và lùi được; xoá sự kiện thì suất diễn con bị chặn hoặc xoá theo, có chủ đích rõ ràng | T-04 | cột thời gian dùng kiểu có múi giờ, không dùng kiểu không múi giờ | cả team
T-10 | S-04 | Màn hình tạo và sửa sự kiện | 1 | Todo | Form tạo/sửa sự kiện và danh sách suất diễn của nó, chỉ hiện sự kiện của chính người đăng nhập. Dùng lại bố cục và thành phần form đã dựng ở màn hình đăng nhập T-05. | Tạo, sửa, xem danh sách sự kiện đều chạy; lỗi nhập liệu hiện ngay tại ô sai; mở sự kiện của người khác bằng đường dẫn thì bị 403 | T-09 | form gửi đi phải chặn bấm hai lần liên tiếp | cả team
T-11 | S-05 | Bảng `seats` và `seat_categories` kèm migration | 2 | Todo | Bảng ghế gắn với suất diễn, bảng hạng ghế gắn với suất diễn (giá thêm ở S-15). Theo mẫu migration ở T-09. | Migration tiến và lùi được; có ràng buộc unique trên bộ ba suất diễn, hàng, số ghế; có chỉ mục trên khoá ngoại suất diễn | T-09 | có chỉ mục trên khoá ngoại suất diễn vì mọi truy vấn ghế đều lọc theo nó | cả team
T-12 | S-05 | Nạp tệp JSON thành ghế và hạng ghế trong một giao dịch | 2 | Todo | Endpoint nhận tệp, đọc thành danh sách ghế, ghi theo lô trong một giao dịch duy nhất, tạo hạng ghế còn thiếu theo tên. Chặn khi suất diễn đã có vé hoặc giữ chỗ. Ghi theo lô nhiều dòng một lệnh, không chèn từng ghế. | Tệp mẫu 2000 ghế nạp xong dưới 5 giây; cố ý làm hỏng ghế cuối thì bảng `seats` không có dòng nào của suất đó | T-11 | chèn theo lô, không chèn từng dòng | cả team
T-13 | S-06 | Bộ kiểm tra cấu trúc tệp trả về đủ danh sách lỗi kèm vị trí | 2 | Todo | Hàm thuần kiểm tra cấu trúc trước khi ghi: đủ trường, kiểu đúng, không trùng ghế, tên hạng không rỗng. Trả về danh sách lỗi kèm chỉ số ghế, không dừng ở lỗi đầu tiên. Đặt cạnh mã nạp ở T-12 và gọi trước khi mở giao dịch. | Tệp hỏng nhiều chỗ trả về đủ danh sách lỗi; tệp đúng trả về danh sách rỗng; có unit test cho từng loại lỗi | T-12 | hàm thuần, không đụng cơ sở dữ liệu, để unit test chạy nhanh | cả team
T-14 | S-06 | Màn hình tải lên hiện lỗi và xem trước lưới ghế | 2 | Todo | Ô tải tệp, hiện kết quả kiểm tra, xem trước lưới ghế trước khi xác nhận nạp. Dùng lại bố cục form ở T-10. Xem trước chỉ gọi bộ kiểm tra ở T-13, không ghi gì. | Tải tệp hỏng thì thấy danh sách lỗi và nút xác nhận bị vô hiệu hoá; tệp đúng thì thấy lưới ghế và nạp được | T-13 | xem trước không ghi gì vào cơ sở dữ liệu | cả team
T-15 | S-07 | Cột trạng thái suất diễn kèm migration và luật chuyển trạng thái | 2 | Todo | Thêm cột trạng thái với ba giá trị nháp, đang bán, đã đóng vào `showtimes` (migration theo mẫu T-11); một hàm duy nhất chịu trách nhiệm chuyển trạng thái và kiểm điều kiện (có sơ đồ chưa). Mọi chỗ khác gọi hàm này, không sửa cột trực tiếp. | Chuyển nháp sang đang bán khi chưa có ghế thì hàm từ chối; test phủ mọi cặp chuyển hợp lệ và không hợp lệ | T-11 | giá trị trạng thái là kiểu liệt kê ở cơ sở dữ liệu, không phải chuỗi tự do | cả team
T-16 | S-07 | Nút mở bán và đóng bán trên màn hình suất diễn | 2 | Todo | Thêm nút và nhãn trạng thái vào danh sách suất diễn ở T-10, gọi hàm ở T-15. Nút bị ẩn hoặc vô hiệu khi không đủ điều kiện, kèm chú thích vì sao. | Bấm mở bán khi đủ điều kiện thì nhãn đổi ngay; khi chưa có sơ đồ thì nút mờ và hiện lý do | T-15 | thao tác đổi trạng thái yêu cầu vai trò ban tổ chức sở hữu sự kiện | cả team
T-17 | S-08 | Truy vấn suất diễn đang mở bán có phân trang | 2 | Todo | Endpoint công khai trả về suất diễn đang bán, sắp theo thời gian, phân trang theo con trỏ. Kèm khoảng giá thấp nhất và cao nhất tính từ hạng ghế. Cache kết quả 30 giây ở Redis, khoá theo trang. | Chỉ trả về suất đang bán; trang thứ hai không lặp và không sót so với trang đầu; đo dưới 500ms với 200 suất | T-15 | không lộ trường nội bộ như chủ sở hữu hay ghi chú | cả team
T-18 | S-08 | Trang danh sách sự kiện và trang chi tiết suất diễn | 2 | Todo | Hai trang công khai không cần đăng nhập, gọi T-17. Nút "chọn ghế" dẫn tới trang sơ đồ ở S-09; chưa đăng nhập thì chuyển sang đăng nhập rồi quay lại đúng suất. | Vào từ trang chủ tới trang chọn ghế không quá 2 lần bấm; suất không mở bán hiện thông báo thay vì lỗi | T-17 | trang chi tiết có thẻ mô tả để chia sẻ được đường dẫn trên mạng xã hội | cả team
T-19 | S-09 | Truy vấn trạng thái ghế theo suất diễn trong một lần gọi | 2 | Todo | Một truy vấn trả về toàn bộ ghế của suất diễn kèm trạng thái, gộp cả giữ chỗ còn hiệu lực và vé đã bán. Đây là truy vấn nóng nhất hệ thống — đo thời gian chạy với 2000 ghế trước khi coi là xong. Bảng giữ chỗ và vé chưa có ở thời điểm này thì để chỗ nối sẵn và viết test giả lập. | Trả về đúng ba trạng thái; chạy dưới 200ms với 2000 ghế | T-11 | không dùng vòng lặp gọi truy vấn con cho từng ghế | cả team
T-20 | S-09 | Vẽ sơ đồ ghế trên trình duyệt kèm màu và ký hiệu trạng thái | 2 | Todo | Vẽ lưới ghế theo hàng và số, tô màu theo trạng thái, có chú giải, có phóng to thu nhỏ. Không cần kéo-thả, chỉ cần bấm chọn. Vẽ bằng một phần tử canvas hoặc SVG duy nhất, không tạo 2000 nút HTML. | Sơ đồ 2000 ghế cuộn và phóng mượt trên máy tính lẫn điện thoại; bấm vào ghế đã bán thì không có tác dụng | T-19 | phân biệt trạng thái không chỉ bằng màu, thêm ký hiệu để người mù màu vẫn dùng được | cả team
T-21 | S-09 | Tệp mẫu 2000 ghế và phép đo thời gian hiển thị | 2 | Todo | Sinh tệp JSON mẫu 2000 ghế bằng script, đưa vào thư mục dữ liệu mẫu để mọi người nạp được ngay. Viết kịch bản đo thời gian từ lúc gọi trang tới lúc sơ đồ hiện xong, ghi con số vào README. | Tệp mẫu nạp được bằng S-05; con số đo dưới 2 giây và có trong README | T-20 | script sinh tệp chạy lại được với số ghế tuỳ chọn | cả team
T-22 | S-10 | Bảng `seat_holds` có thời điểm hết hạn kèm migration | 2 | Todo | Bảng giữ chỗ gắn ghế với người dùng và thời điểm hết hạn. Cấu trúc theo kết quả spike K-01. Theo mẫu migration ở T-11. Nối bảng này vào truy vấn trạng thái ghế ở T-19. | Migration tiến và lùi được; có chỉ mục trên thời điểm hết hạn để job dọn quét nhanh; T-19 hiện đúng ghế đang giữ | T-19 | thời điểm hết hạn lưu ở UTC | cả team
T-23 | S-10 | API giữ ghế trả về thời điểm hết hạn | 2 | Todo | Endpoint nhận danh sách ghế, tạo giữ chỗ, trả về thời điểm hết hạn để giao diện đếm ngược. Ghế chọn thêm sau dùng chung thời hạn của lượt giữ hiện tại. Từ chối khi suất không ở trạng thái đang bán (hàm ở T-15). | Giữ ghế trống thì thành công kèm thời điểm hết hạn; suất đã đóng thì trả 409; ghế thứ hai trả về cùng thời hạn với ghế đầu | T-22 | giữ nhiều ghế là một giao dịch — hoặc giữ hết, hoặc không giữ ghế nào | cả team
T-24 | S-10 | Đồng hồ đếm ngược trên giao diện chọn ghế | 2 | Todo | Hiện thời gian còn lại của giữ chỗ, tính từ thời điểm hết hạn máy chủ trả về cộng độ lệch giờ đo được lúc tải trang, không tự đếm từ lúc bấm. Hết giờ thì tự làm mới sơ đồ ở T-20. | Đồng hồ khớp với máy chủ kể cả khi chỉnh sai giờ máy người dùng; về 0 thì sơ đồ tự cập nhật và ghế mất trạng thái đang giữ | T-23 | không tin đồng hồ máy khách — lệch giờ máy người dùng không được làm sai kết quả | cả team
T-25 | S-11 | API huỷ giữ chỗ của chính mình | 2 | Todo | Endpoint xoá một giữ chỗ theo ghế, chỉ khi giữ chỗ thuộc người đang đăng nhập. Đặt cạnh API giữ ghế ở T-23, dùng chung cách trả lỗi. | Huỷ ghế mình giữ thì bản ghi biến mất; huỷ ghế người khác thì 403; huỷ ghế không ai giữ thì 404 | T-23 | kiểm quyền sở hữu trong cùng câu lệnh xoá, không kiểm rồi mới xoá | cả team
T-26 | S-11 | Nút bỏ chọn trên sơ đồ và cập nhật trạng thái tại chỗ | 2 | Todo | Bấm lại ghế đang giữ hoặc bấm dấu x trong danh sách ghế đã chọn thì gọi T-25 và đổi màu ghế ngay, không tải lại trang. Ẩn đồng hồ khi hết ghế. | Bỏ chọn xong thì ghế đổi màu tại chỗ và tổng tiền tạm tính cập nhật | T-25 | thao tác chỉ gọi một yêu cầu mạng | cả team
T-27 | S-12 | Job nền quét và nhả ghế quá hạn, chạy lặp lại được | 2 | Todo | Tiến trình chạy mỗi phút tìm giữ chỗ quá hạn chưa gắn đơn và xoá. Chạy được lặp lại nhiều lần cho cùng dữ liệu mà không gây tác dụng phụ. Đây là job nền đầu tiên của dự án — cách đăng ký và cách log ở đây là mẫu cho job huỷ đơn ở T-52. | Tạo giữ chỗ quá hạn thủ công rồi chạy job thì ghế trở lại trống; chạy job hai lần liên tiếp không gây lỗi; log ghi số bản ghi đã dọn | T-22 | job ghi log số bản ghi đã dọn mỗi lần chạy để theo dõi được | cả team
T-28 | S-12 | Truy vấn ghế trống loại trừ giữ chỗ đã hết hạn dù job chưa chạy | 2 | Todo | Sửa truy vấn ở T-19 để ghế có giữ chỗ đã quá hạn được tính là trống ngay, không phải chờ job dọn. Đây là chỗ dễ sai nhất: đừng để đúng sai phụ thuộc vào nhịp chạy của job. | Giữ chỗ quá hạn nhưng chưa bị job dọn thì ghế vẫn hiện là trống; test dùng thời điểm giả để không phải chờ thật | T-27 | so sánh thời gian thực hiện ở máy chủ cơ sở dữ liệu, không ở tầng ứng dụng | cả team
T-29 | S-13 | Ràng buộc ở tầng cơ sở dữ liệu chặn hai giữ chỗ cùng ghế còn hiệu lực | 2 | Todo | Thêm ràng buộc để hai giữ chỗ còn hiệu lực trên cùng một ghế là không thể tồn tại — cách làm theo kết quả K-01 (chỉ mục unique một phần, hoặc khoá Redis có thời hạn). Migration theo mẫu T-22. | Chèn thủ công hai bản ghi giữ chỗ cùng ghế bằng SQL thì bản thứ hai bị từ chối; bản cũ đã hết hạn thì bản mới chèn được | T-22 | ràng buộc phải đúng cả khi giữ chỗ cũ đã hết hạn — hết hạn thì không tính là còn hiệu lực | cả team
T-30 | S-13 | Đổi lỗi vi phạm ràng buộc thành phản hồi 409 kèm danh sách ghế bị từ chối | 2 | Todo | Trong API giữ ghế ở T-23, bắt lỗi vi phạm ràng buộc, huỷ giao dịch, tra lại ghế nào đang bị giữ và trả 409 kèm danh sách đó. Không để lỗi 500 lọt ra người dùng. | Giữ ghế đã có người thì nhận 409 kèm danh sách ghế bị từ chối, không phải 500; log ghi mỗi lần tranh chấp | T-29 | không nuốt lỗi — mọi lần từ chối đều ghi log để đếm được tần suất tranh chấp | cả team
T-31 | S-13 | Kịch bản kiểm thử bắn 200 yêu cầu đồng thời vào 100 ghế | 2 | Todo | Viết kịch bản bắn 200 yêu cầu song song vào 100 ghế rồi đếm số lần thành công. Đây là bằng chứng cho AC đầu tiên của S-13 — không có kịch bản này thì không ai biết mã có đúng hay không. Chạy trong CI như một bước riêng sau unit test. | Chạy kịch bản trên staging cho ra đúng 100 thành công; chạy lại 10 lần vẫn ra 100; CI đỏ nếu ra số khác | T-30 | kịch bản chạy được trong CI để lần sau sửa mã còn biết có phá vỡ bảo đảm không | cả team
T-32 | S-14 | API trả về giữ chỗ còn hiệu lực của người dùng trong một suất diễn | 2 | Todo | Endpoint đọc giữ chỗ còn hiệu lực của người đang đăng nhập cho suất diễn, kèm thời điểm hết hạn. Dùng lại điều kiện "còn hiệu lực" đã viết ở T-28. | Trả về đúng ghế đang giữ và thời hạn; giữ chỗ đã hết hạn không xuất hiện | T-28 | chỉ trả về giữ chỗ của chính người gọi | cả team
T-33 | S-14 | Trang chọn ghế khôi phục ghế đang giữ và đồng hồ khi mở lại | 2 | Todo | Khi tải trang chọn ghế, gọi T-32 trước rồi mới vẽ sơ đồ, đánh dấu ghế đang giữ và khởi động đồng hồ ở T-24 theo thời hạn máy chủ trả về. | Tải lại trang giữa chừng thì ghế và đồng hồ đúng như trước khi tải lại | T-32 | không lưu danh sách ghế đã chọn ở bộ nhớ trình duyệt | cả team
T-34 | S-15 | Cột giá trên `seat_categories` kèm migration | 3 | Todo | Thêm cột giá kiểu số nguyên vào `seat_categories` (migration theo mẫu T-22), mặc định rỗng để phân biệt "chưa đặt" với "miễn phí". Bổ sung điều kiện "mọi hạng đã có giá" vào hàm chuyển trạng thái ở T-15. | Migration tiến và lùi được; mở bán khi còn hạng chưa có giá thì hàm ở T-15 từ chối kèm tên hạng | T-15 | không dùng kiểu số thực cho tiền | cả team
T-35 | S-15 | Màn hình đặt giá và hiện giá trên sơ đồ ghế | 3 | Todo | Form đặt giá theo hạng trong màn hình suất diễn ở T-16; sơ đồ ở T-20 hiện giá khi trỏ hoặc chạm vào ghế và trong chú giải màu theo hạng. | Lưu giá xong thì sơ đồ hiện đúng giá; giá âm bị chặn tại ô | T-34 | định dạng tiền theo kiểu Việt Nam, có dấu chấm ngăn hàng nghìn | cả team
T-36 | S-16 | Bảng `orders` và `order_items` kèm migration | 3 | Todo | Bảng đơn hàng có trạng thái (chờ, đã trả, đã huỷ, hết hạn), tổng tiền, thời hạn; bảng dòng đơn nối ghế với giá tại thời điểm đặt. Migration theo mẫu T-34. Nối vào truy vấn trạng thái ghế ở T-19 để ghế của đơn đã trả hiện là đã bán. | Migration tiến và lùi được; mỗi ghế chỉ được nằm trong một đơn chưa huỷ của cùng suất diễn — có ràng buộc | T-34 | giá trên dòng đơn là bản sao tại thời điểm đặt, không tham chiếu giá hiện tại | cả team
T-37 | S-16 | API tạo đơn từ giữ chỗ và gia hạn giữ chỗ theo thời hạn thanh toán | 3 | Todo | Endpoint đọc giữ chỗ còn hiệu lực của người dùng cho suất, tính tổng ở máy chủ, tạo đơn và dòng đơn, gia hạn giữ chỗ, tất cả trong một giao dịch. Chống bấm đúp bằng ràng buộc "một đơn chờ cho mỗi người mỗi suất". | Tạo đơn thành công với đúng ghế và tổng; gọi hai lần liền thì lần hai trả về đơn đã có; giữ chỗ hết hạn thì 409 kèm ghế đã mất | T-36 | không nhận danh sách ghế từ trình duyệt — đọc từ giữ chỗ trong cơ sở dữ liệu | cả team
T-38 | S-17 | Tính tổng tiền ở máy chủ từ giá hạng ghế, không tin số từ trình duyệt | 3 | Todo | Hàm tính tổng đơn từ dòng đơn, dùng ở T-37 và ở mọi chỗ hiện tổng. Viết unit test với các ca: nhiều hạng, giá đổi sau khi đặt, đơn rỗng. | Tổng luôn bằng tổng giá dòng đơn; gửi tổng giả lên API thì bị bỏ qua | T-37 | hàm thuần, không đụng cơ sở dữ liệu | cả team
T-39 | S-17 | Trang tóm tắt đơn: ghế, hạng, đơn giá, tổng tiền, thời gian còn lại | 3 | Todo | Trang đơn hàng dùng lại đồng hồ ở T-24 cho thời hạn thanh toán, có nút thanh toán dẫn tới S-18. Chỉ chủ đơn mở được, dùng middleware ở T-06. | Thấy đủ thông tin; hết hạn thì nút thanh toán ẩn; mở đơn người khác thì 403 | T-38 | không hiện thông tin thanh toán nhạy cảm | cả team
T-40 | S-18 | Bọc cổng thanh toán sau một interface để đổi nhà cung cấp được | 3 | Todo | Định nghĩa interface với ba thao tác: tạo yêu cầu thanh toán, kiểm chữ ký webhook, đọc kết quả. Cài một bản cho cổng sandbox đã chọn. Mọi mã nghiệp vụ chỉ gọi interface, không gọi thẳng SDK — nhờ vậy T-43 cắm cổng giả lập vào được. | Đổi cấu hình sang một bản cài khác thì mã nghiệp vụ không phải sửa dòng nào; có test giả lập interface | T-37 | khoá và bí mật của cổng đọc từ biến môi trường | cả team
T-41 | S-18 | Tạo yêu cầu thanh toán và chuyển hướng sang cổng sandbox | 3 | Todo | Endpoint tạo yêu cầu thanh toán qua interface ở T-40 với số tiền tính ở T-38, lưu mã yêu cầu vào đơn, trả về đường dẫn chuyển hướng. Đơn hết hạn hoặc đã trả thì từ chối. | Bấm thanh toán thì tới trang cổng với đúng số tiền; đơn hết hạn thì 409 | T-40 | mỗi lần bấm thanh toán lại dùng cùng mã đơn để cổng không tạo hai giao dịch | cả team
T-42 | S-18 | Nhận kết quả trả về, đổi trạng thái đơn và ghế trong một giao dịch | 3 | Todo | Handler nhận kết quả (qua webhook và qua trang quay về), đối chiếu số tiền, rồi đổi trạng thái đơn, đánh dấu ghế đã bán, xoá giữ chỗ trong một giao dịch. Số tiền lệch thì đánh dấu đơn cần kiểm tra. Phần chống trùng webhook làm ở S-20, nhưng viết handler này để gọi được từ đó. | Kết quả thành công thì đơn, ghế, giữ chỗ đổi cùng lúc; số tiền lệch thì đơn sang trạng thái cần kiểm tra và không có vé | T-41 | không tin trang quay về — trạng thái cuối chỉ đổi khi có xác nhận từ máy chủ cổng | cả team
T-43 | S-19 | Trang giả lập cổng có nút thanh toán thành công và thất bại | 3 | Todo | Cài interface ở T-40 bằng một bản giả lập: trang nội bộ hiện số tiền và hai nút, bấm xong thì tự gọi webhook vào hệ thống với chữ ký ký bằng khoá giả lập. | Luồng đặt vé chạy đầu-cuối bằng cổng giả lập; nút thất bại cho ra đúng hành vi của S-24 | T-40 | trang giả lập chỉ tồn tại khi cấu hình bật, không có trong bản production | cả team
T-44 | S-19 | Chọn cổng thật hay giả lập bằng biến môi trường | 3 | Todo | Một biến môi trường chọn bản cài interface lúc khởi động. Kiểm tra lúc khởi động: production mà chọn giả lập thì dừng với thông báo rõ. | Đổi biến rồi khởi động lại là đổi cổng; production cấu hình sai thì không khởi động được | T-43 | giá trị mặc định ở staging là giả lập cho tới khi có sandbox | cả team
T-45 | S-20 | Bảng `payment_events` lưu mã giao dịch với ràng buộc unique | 3 | Todo | Bảng ghi mọi webhook đã nhận với mã giao dịch của cổng là khoá unique, kèm nội dung thô và thời điểm. Migration theo mẫu T-36. Đây là nguồn sự thật để đối soát ở S-51. | Chèn hai bản ghi cùng mã giao dịch thì bản thứ hai bị từ chối | T-42 | nội dung thô lưu nguyên để đối soát, nhưng không chứa số thẻ | cả team
T-46 | S-20 | Xử lý webhook: bỏ qua mã đã có, khoá theo mã giao dịch khi xử lý song song | 3 | Todo | Handler webhook mở giao dịch, chèn vào `payment_events`; chèn bị từ chối vì trùng thì trả 200 và dừng; chèn được thì gọi T-42. Hai bản sao đồng thời thì bản chậm hơn bị ràng buộc chặn — không cần khoá trong bộ nhớ. | Gửi lại 5 lần chỉ một lần chạy T-42; hai bản sao đồng thời không gây 500; webhook cho đơn đã hết hạn đánh dấu đơn cần kiểm tra | T-45 | trả 200 cho webhook trùng để cổng ngừng gửi lại | cả team
T-47 | S-20 | Kịch bản gửi lại cùng một webhook 5 lần và đếm số vé sinh ra | 3 | Todo | Test tích hợp gửi cùng một webhook 5 lần tuần tự và 5 lần song song, đếm số dòng `payment_events`, số lần đổi trạng thái và số vé. Chạy trong CI cạnh kịch bản ở T-31. | Cả hai kiểu gửi đều cho một bản ghi và một bộ vé; CI đỏ nếu khác | T-46 | test dùng cổng giả lập ở T-43 để ký webhook | cả team
T-48 | S-21 | Kiểm chữ ký webhook trước khi đọc nội dung | 3 | Todo | Gọi hàm kiểm chữ ký của interface ở T-40 ngay đầu handler T-46, so sánh theo cách chống đo thời gian. Sai thì trả 401 trước khi làm bất cứ việc gì khác. | Webhook sửa một ký tự nội dung thì bị 401; webhook đúng thì đi tiếp | T-46 | so sánh chữ ký bằng hàm so sánh thời gian không đổi | cả team
T-49 | S-21 | Ghi log lần từ chối kèm địa chỉ nguồn | 3 | Todo | Mỗi lần 401 hoặc 404 ở handler webhook ghi một dòng log có địa chỉ nguồn, mã đơn nếu đọc được, thời điểm — để S-43 sau này đếm và cảnh báo. | Gửi webhook giả thì thấy dòng log tương ứng; log không chứa nội dung thanh toán | T-48 | log có cấu trúc để lọc được theo mã lỗi | cả team
T-50 | S-22 | API trạng thái đơn để trình duyệt hỏi lại định kỳ | 3 | Todo | Endpoint nhẹ trả về trạng thái đơn của chính người gọi, không kèm chi tiết. Dùng middleware ở T-06 để chặn xem đơn người khác. | Trả về trạng thái hiện tại; đơn người khác thì 403; phản hồi dưới 100ms | T-46 | không cache để trạng thái luôn mới | cả team
T-51 | S-22 | Trang kết quả hiện "đang xác nhận" cho tới khi có kết quả thật | 3 | Todo | Trang quay về từ cổng gọi T-50 mỗi 2 giây tối đa 60 giây, đổi giao diện theo trạng thái. Bỏ qua mọi tham số trạng thái trên đường dẫn. | Ba trạng thái hiện đúng: đang xác nhận, đã trả, hết thời gian chờ; sửa tham số đường dẫn không đổi kết quả | T-50 | dừng hỏi lại khi người dùng rời trang | cả team
T-52 | S-23 | Job huỷ đơn quá hạn và nhả ghế trong một giao dịch | 3 | Todo | Job mỗi phút tìm đơn chờ quá hạn, khoá dòng đơn, đổi sang hết hạn, xoá giữ chỗ, trong một giao dịch. Đăng ký và log theo mẫu job ở T-27. Khoá dòng đơn để tranh chấp với webhook ở T-46 luôn có một bên thắng rõ ràng. | Đơn quá hạn được huỷ và ghế trống; chạy hai lần không lỗi; log ghi số đơn đã huỷ | T-46 | khoá dòng đơn khi xử lý để không đua với webhook | cả team
T-53 | S-23 | Test chứng minh đơn đã thanh toán không bị job đụng tới | 3 | Todo | Test tích hợp tạo ba đơn: đã trả, chờ còn hạn, chờ quá hạn; chạy job; kiểm chỉ đơn quá hạn đổi. Thêm ca đua: gửi webhook và chạy job cùng lúc, kiểm không có trạng thái lửng. | Ba đơn cho kết quả đúng; ca đua luôn kết thúc ở một trong hai trạng thái hợp lệ | T-52 | test dùng thời điểm giả, không chờ thật | cả team
T-54 | S-24 | Nhận kết quả thất bại từ cổng và giữ nguyên trạng thái chờ | 3 | Todo | Trong handler ở T-42, nhánh kết quả thất bại chỉ ghi `payment_events` và một dòng nhật ký đơn, không đổi trạng thái đơn hay ghế. | Kết quả thất bại thì đơn vẫn chờ, giữ chỗ còn nguyên; test với cổng giả lập ở T-43 | T-46 | không đổi bất kỳ trạng thái nào ngoài ghi nhận sự kiện | cả team
T-55 | S-24 | Nút thanh toán lại trên trang đơn hàng | 3 | Todo | Trang đơn ở T-39 hiện nút thanh toán lại khi đơn còn chờ và có ít nhất một lần thất bại; gọi lại T-41 với cùng mã đơn. | Thất bại rồi bấm lại thì tới cổng với cùng mã đơn; hết hạn thì nút ẩn | T-54 | không tạo yêu cầu thanh toán mới khi yêu cầu cũ còn đang xử lý | cả team

## Rủi ro
ID | Rủi ro | Ảnh hưởng | Khả năng | Giảm thiểu | Chủ
R-01 | Team chọn sai cơ chế giữ chỗ rồi phải làm lại giữa Sprint 2 | Cao | Trung bình | K-01 là spike bắt buộc ở Sprint 1, có đo bằng số trước khi quyết | cả team
R-02 | **Chưa có tài khoản sandbox thanh toán**, đăng ký mất vài ngày nên Sprint 3 tắc | Cao | Cao | Nộp hồ sơ đăng ký ngay ngày đầu Sprint 1. S-19 là cổng giả lập đứng sau cùng interface — Sprint 3 chạy đầu-cuối được dù sandbox chưa về; có sandbox thì đổi một biến môi trường | người phụ trách dự án
R-03 | Nhóm mới ra trường chưa từng gặp race condition, sửa sai hướng bằng cách thêm `if` kiểm tra | Cao | Cao | T-31 viết kịch bản kiểm thử đồng thời **trước** khi coi S-13 là xong; ràng buộc phải nằm ở tầng cơ sở dữ liệu, ghi rõ trong NFR của S-13; cùng nguyên tắc lặp lại ở S-20 và S-31 | cả team
R-04 | 5 người mới chưa quen phối hợp, thời gian chờ review và merge nuốt mất capacity | Trung bình | Cao | Focus factor đã hạ xuống 0,5; story 1–3 SP để mỗi người có việc riêng trong ngày; chia theo epic để giảm đụng file; Daily Scrum nêu rõ ai đang chờ ai | Scrum Master
R-05 | Sơ đồ ghế 2000 chỗ làm trình duyệt giật, phải làm lại phần vẽ | Trung bình | Trung bình | T-20 vẽ bằng một phần tử canvas/SVG thay vì 2000 nút; T-21 có tệp mẫu và con số đo ngay từ Sprint 2 | cả team
R-06 | Không có DevOps nên staging hỏng giữa sprint không ai sửa nhanh được | Trung bình | Trung bình | E-01 xong ngay Sprint 1; triển khai thất bại thì giữ nguyên bản cũ (NFR của T-03); S-55 sao lưu trước khi có dữ liệu thật | cả team
R-07 | Yêu cầu xoá dữ liệu cá nhân đụng nghĩa vụ lưu sổ kế toán, hai bên mâu thuẫn | Trung bình | Thấp | S-53 ghi rõ cần người có thẩm quyền xác nhận phạm vi; thiết kế từ đầu tách thông tin định danh khỏi bản ghi giao dịch. **Skill không đưa tư vấn pháp lý** | người quyết sản phẩm
R-08 | Soát vé ngoại tuyến (S-34, 5 SP thô) là story to nhất, team dễ sa vào làm ứng dụng di động riêng | Cao | Trung bình | Chốt ngay từ Refinement Sprint 4: làm trang web chạy trên trình duyệt điện thoại, lưu cục bộ bằng bộ nhớ trình duyệt; chẻ S-34 thành ít nhất hai story trước khi kéo vào | cả team
R-09 | Sprint 6–8 ước lượng thô, tổng có thể lệch ±30% khi refine | Trung bình | Cao | Phần đệm 21 SP toàn `Could` để bù hụt hoặc nhận việc đẩy ra; xem lại tổng ở Refinement trước Sprint 5 và cắt `Could` trước, `Should` sau | Product Owner

## DoD-DoR
Loại | Được phép chặn | Mục
DoD | — | Code review đã duyệt bởi ít nhất một thành viên khác
DoD | — | Unit test cho nhánh logic mới; độ phủ trên phần thay đổi không giảm
DoD | — | CI xanh: build, lint, typecheck, test
DoD | — | Không có secret trong mã nguồn; quét phụ thuộc sạch
DoD | — | AC pass trên môi trường staging, không chỉ trên máy cá nhân
DoD | — | Story chạm tiền hoặc chạm ghế: có test đồng thời chứng minh không bán trùng và không ghi nhận hai lần
DoD | — | Job nền và webhook: chạy lại nhiều lần cho cùng kết quả
DoD | — | Không log dữ liệu định danh cá nhân và không log thông tin thanh toán
DoD | — | README hoặc tài liệu cập nhật nếu đổi hành vi công khai hoặc thêm biến môi trường
DoR | Có | Đủ nhỏ để Done trong 1 sprint
DoR | Có | Dependency ngoài đã có cam kết (ví dụ: tài khoản sandbox thanh toán đã có, hoặc đã chấp nhận dùng S-19)
DoR | Không | Có AC viết dạng Giả sử / Khi / Thì (hướng dẫn)
DoR | Không | Đã ước lượng lại story point khi lên tier Ready, không dùng số thô (hướng dẫn)
DoR | Không | Team hiểu story nói gì mà không cần hỏi lại người viết (hướng dẫn)